## GEN
Name of Work
TS No
Contractor
W.O NO
Agt No.
RAB No | Zone name : CC No. :
Date of Measurement | Item No | Description of Work | No. | L | B | D | Content Area
01.12.2024 | 2 | OTS East Side (FX-G/ 14-15) | 1 | 5 | 4 | 0.375 | 7.5
01.12.2024 | 2 | Deduction Column | -4 | 0.375 | 0.45 | 0.375 | -0.25313
01.12.2024 | 2 | (L-K/20-21) | 1 | 10 | 5 | 0.375 | 18.75
01.12.2024 | 2 | Deduction Column | -4 | 0.4 | 0.2 | 0.375 | -0.12
01.12.2024 | 2 | Deduction for Rainwater chamber | -1 | 1 | 1.3 | 0.375 | -0.4875
07.12.2024 | 5 | OTS East Side (FX-G/ 14-15) | 1 | 5 | 4 | 0.25 | 5
07.12.2024 | 5 | Deduction Column | -4 | 0.375 | 0.45 | 0.25 | -0.16875
07.12.2024 | 5 | Portco (L-K/20-21) | 1 | 10 | 5 | 0.25 | 12.5
07.12.2024 | 5 | Deduction Column | -4 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | -0.08
07.12.2024 | 5 | Deduction for Rainwater chamber | -1 | 1 | 1.3 | 0.25 | -0.325
13.12.2024 | 6 | OTS East Side (FX-G/ 14-15) | 1 | 5 | 4 | 0.075 | 1.5
13.12.2024 | 6 | Deduction Column | -4 | 0.375 | 0.45 | 0.075 | -0.050625
13.12.2024 | 6 | Deduction for Rainwater chamber | -1 | 1 | 1.3 | 0.075 | -0.0975
13.12.2024 | 6 | Portico area (L-K/20-21) | 1 | 10 | 5 | 0.1 | 5
13.12.2024 | 6 | Deduction Column | -4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.032
20.12.2024 | 10 | (L-K/20-21) East and west side for grade slab | 2 | 10 |  | 0.2 | 4
20.12.2024 | 10 | (L-K/20-21 ) north and South side for grade slab | 2 | 5 |  | 0.2 | 2
13.12.2024 | 10 | RUP Z-3 GF Pantry Counter slab E/W direction | 1 | 2.95 |  | 0.6 | 1.77
13.12.2024 | 10 | RUP Z-3 GF Pantry Counter slab N/S direction | 1 | 2.4 |  | 0.6 | 1.44
13.12.2024 | 10 | GF and FF Gents toilet (J-K/15-16) counter slab | 2 | 1.7 |  | 0.6 | 2.04
13.12.2024 | 10 | Gf and FF ladies toilet Counter slab | 2 | 1.2 |  | 0.6 | 1.44
13.12.2024 | 10 | Deduction Wash basin | -6 | 0.45 |  | 0.6 | -1.62
13.12.2024 | 10 | Gents inactive change room Counter slab | 1 | 1.7 |  | 0.6 | 1.02
13.12.2024 | 10 | Deduction Wash basin | -1 | 0.45 |  | 0.6 | -0.27
13.12.2024 | 10 | ladies inactive change room Counter slab | 1 | 1.7 |  | 0.6 | 1.02
13.12.2024 | 10 | Deduction Wash basin | -1 | 0.45 |  | 0.6 | -0.27
02.12.2024 | 10 | RCC coping in portico Expansion joint area | 1 | 4.2 |  | 0.2 | 0.84
02.12.2024 | 10 | RCC coping | 1 | 4.2 |  | 0.4 | 1.68
18.12.2024 | 10 | RUP Zone 3 FF Pantry room counter slab | 1 | 4 |  | 0.6 | 2.4
18.12.2024 | 10 | Deduction for sink | -1 | 0.45 |  | 0.65 | -0.2925
20.12.2024 | 7.1 | Grade slab at portico along grid (L-K/20-21) | 1 | 10 | 5 | 0.2 | 10
20.12.2024 | 7.1 | Deduction Column | -4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | -0.064
20.12.2024 | 7.1 | OTS East Side (FX-G/ 14-15) | 1 | 5 | 4 | 0.2 | 4
20.12.2024 | 7.1 | Deduction Column | -4 | 0.375 | 0.45 | 0.2 | -0.135
20.12.2024 | 7.1 | Deduction for Rainwater chamber | -1 | 1 | 1.3 | 0.2 | -0.26
20.12.2024 | 7.1 | RUP Z-3 GF Pantry Counter slab E/W direction | 1 | 2.95 | 0.6 | 0.1 | 0.177
20.12.2024 | 7.1 | RUP Z-3 GF Pantry Counter slab N/S direction | 1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.144
20.12.2024 | 7.1 | GF and FF Gents toilet (J-K/15-16) counter slab | 2 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.204
20.12.2024 | 7.1 | Gf and FF ladies toilet Counter slab | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.144
20.12.2024 | 7.1 | Deduction Wash basin | -6 | 0.45 | 0.6 | 0.1 | -0.162
20.12.2024 | 7.1 | Gents inactive change room Counter slab | 1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.102
20.12.2024 | 7.1 | Deduction Wash basin | -1 | 0.45 | 0.6 | 0.1 | -0.027
20.12.2024 | 7.1 | ladies inactive change room Counter slab | 1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.102
20.12.2024 | 7.1 | Deduction Wash basin | -1 | 0.45 | 0.6 | 0.1 | -0.027
20.12.2024 | 7.1 | RCC coping in portico Expansion joint area | 1 | 4.2 | 0.2 | 0.4 | 0.336
04.12.2024 | 7.1 | RCC coping | 1 | 4.2 | 0.4 | 0.15 | 0.252
04.12.2024 | 7.1 | RUP Zone 3 FF Pantry room counter slab | 1 | 4 | 0.6 | 0.1 | 0.24
04.12.2024 | 7.1 | Deduction for sink | -1 | 0.45 | 0.65 | 0.1 | -0.02925
05.11.2024 | 32 | FF AHU-2 ROOM east and west side (13z-14/J-L) | 2 | 7.7 | 4.3 |  | 66.22
05.11.2024 | 32 | FF AHU-2 ROOM north and South side | 2 | 7.5 | 4.3 |  | 64.5
05.11.2024 | 32 | Deduction Door D14 | -1 | 1.8 | 2.1 |  | -3.78
05.11.2024 | 32 | Add door side | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
05.11.2024 | 32 | Add door top | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 0.36
05.11.2024 | 32 | Deduction Door SDE3 | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
05.11.2024 | 32 | Add door side | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
05.11.2024 | 32 | Add door top | 1 | 0.2 | 1.2 |  | 0.24
05.11.2024 | 32 | Add column side | 3 | 0.35 | 4.3 |  | 4.515
05.11.2024 | 32 | FF AHU-1 ROOM east and west side (13z-14/K-M) | 2 | 7.7 | 4.3 |  | 66.22
05.11.2024 | 32 | FF AHU-1 ROOM north and South side | 2 | 7.3 | 4.3 |  | 62.78
05.11.2024 | 32 | Deduction Door D14 | -1 | 1.8 | 2.1 |  | -3.78
05.11.2024 | 32 | Add door side | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
05.11.2024 | 32 | Add door top | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 0.36
05.11.2024 | 32 | Add column side | 4 | 0.35 | 4.3 |  | 6.02
05.11.2024 | 32 | FF Office floor South side 1(16/L-M) | 1 | 5.2 | 4.3 |  | 22.36
05.11.2024 | 32 | Deduction Door D3 | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
05.11.2024 | 32 | Add door side | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
05.11.2024 | 32 | Add door top | 1 | 0.2 | 1.2 |  | 0.24
05.11.2024 | 32 | FF Office floor South side 2(15/M-Q) | 1 | 14.8 | 4.3 |  | 63.64
05.11.2024 | 32 | Deduction for door D3 | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
05.11.2024 | 32 | Add door side | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
05.11.2024 | 32 | Add door top | 1 | 0.2 | 1.2 |  | 0.24
05.11.2024 | 32 | Deduction for window | -2 | 1.5 | 1.5 |  | -4.5
05.11.2024 | 32 | Add window side | 4 | 0.2 | 1.5 |  | 1.2
05.11.2024 | 32 | Add window top | 2 | 0.2 | 1.5 |  | 0.6
05.11.2024 | 32 | FF Office floor west side 3(Q/14-15) | 1 | 4.1 | 4.3 |  | 17.63
05.11.2024 | 32 | Deduction for window | -1 | 1.5 | 1.5 |  | -2.25
05.11.2024 | 32 | Add window side | 2 | 0.2 | 1.5 |  | 0.6
05.11.2024 | 32 | Add window top | 1 | 0.2 | 1.5 |  | 0.3
05.11.2024 | 32 | FF Officefloor north side 4 (16-18/N-Q) | 1 | 11.3 | 4.3 |  | 48.59
05.11.2024 | 32 | Deduction for window | -2 | 1.5 | 1.5 |  | -4.5
05.11.2024 | 32 | Add window side | 4 | 0.2 | 1.5 |  | 1.2
05.11.2024 | 32 | Add window top | 2 | 0.2 | 1.5 |  | 0.6
05.11.2024 | 32 | FF Office floor west side 5 (N/18-19) | 1 | 2.2 | 4.3 |  | 9.46
05.11.2024 | 32 | Deduction for door SD3 | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
05.11.2024 | 32 | Add door side | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
05.11.2024 | 32 | Add door top | 1 | 0.2 | 1.2 |  | 0.24
05.11.2024 | 32 | FF Office floor north side 6 (19/M-N) | 1 | 5.3 | 4.3 |  | 22.79
05.11.2024 | 32 | Deduction for window | -1 | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
05.11.2024 | 32 | FF Office floor east side 7(L/16-19) | 1 | 7.2 | 4.3 |  | 30.96
05.11.2024 | 32 | Deduction for door D14 | -1 | 1.8 | 2.1 |  | -3.78
05.11.2024 | 32 | Add door side | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
05.11.2024 | 32 | Add door top | 1 | 0.2 | 2.1 |  | 0.42
05.11.2024 | 32 | FF Office floor east side 8(M/15-16) | 1 | 4 | 4.3 |  | 17.2
05.11.2024 | 32 | Columns 0.75*0.9 | 2 | 3.3 | 4.3 |  | 28.38
05.11.2024 | 32 | Columns 0.75*0.5 | 1 | 2.5 | 4.3 |  | 10.75
05.11.2024 | 32 | Column side | 8 | 0.6 | 4.3 |  | 20.64
05.11.2024 | 32 | Column side | 4 | 0.3 | 4.3 |  | 5.16
05.11.2024 | 32 | FF Conference room north side 1(16-18/FX-H) | 1 | 11.3 | 4.3 |  | 48.59
05.11.2024 | 32 | Deduction for window | -2 | 1.5 | 1.5 |  | -4.5
05.11.2024 | 32 | Add window side | 4 | 0.2 | 1.5 |  | 1.2
05.11.2024 | 32 | Add window top | 2 | 0.2 | 1.5 |  | 0.6
05.11.2024 | 32 | Add column side | 6 | 0.75 | 4.3 |  | 19.35
05.11.2024 | 32 | Add column side | 6 | 0.45 | 4.3 |  | 11.61
05.11.2024 | 32 | FF Conference room east side 2 (FX/15-16) | 1 | 4 | 4.3 |  | 17.2
05.11.2024 | 32 | Deduction for window | -1 | 1.5 | 1.5 |  | -2.25
05.11.2024 | 32 | Add window side | 2 | 0.2 | 1.5 |  | 0.6
05.11.2024 | 32 | Add window top | 1 | 0.2 | 1.5 |  | 0.3
05.11.2024 | 32 | FF Conference room South side 3(15/FX-H) | 1 | 9.5 | 4.3 |  | 40.85
05.11.2024 | 32 | Deduction for window | -2 | 1.5 | 1.5 |  | -4.5
05.11.2024 | 32 | Add window side | 4 | 0.2 | 1.5 |  | 1.2
05.11.2024 | 32 | Add window top | 2 | 0.2 | 1.5 |  | 0.6
05.11.2024 | 32 | FF Conference room west side 4 (H/15-16) | 1 | 8 | 4.3 |  | 34.4
05.11.2024 | 32 | Deduction for door D14 | -1 | 1.8 | 2.1 |  | -3.78
05.11.2024 | 32 | Add door side | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
05.11.2024 | 32 | Add door top | 1 | 0.2 | 2.1 |  | 0.42
05.11.2024 | 32 | FF Lobby area west side 1(L/14-17) | 1 | 11.5 | 4.3 |  | 49.45
05.11.2024 | 32 | Deduction for door D3 | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
05.11.2024 | 32 | Add door side | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
05.11.2024 | 32 | Add door top | 1 | 0.2 | 1.2 |  | 0.24
05.11.2024 | 32 | Deduction for door D14 | -1 | 1.8 | 2.1 |  | -3.78
05.11.2024 | 32 | Add door side | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
05.11.2024 | 32 | Add door top | 1 | 0.2 | 2.1 |  | 0.42
05.11.2024 | 32 | FF Lobby area east side 2(K/15-16) | 1 | 4.7 | 4.3 |  | 20.21
05.11.2024 | 32 | FF Lobby area east side 3(J/15-16) | 1 | 4.6 | 4.3 |  | 19.78
05.11.2024 | 32 | FF Lobby area north side 4(14/J-L) | 1 | 4.4 | 4.3 |  | 18.92
05.11.2024 | 32 | Deduction for door D14 | -2 | 1.8 | 2.1 |  | -7.56
05.11.2024 | 32 | FF Lobby area ceiling -01 | 1 | 7.35 | 5 |  | 36.75
05.11.2024 | 32 | FF Lobby area ceiling -02 | 1 | 11.5 | 4.5 |  | 51.75
05.11.2024 | 32 | Add beam side | 6 | 4.5 | 0.4 |  | 10.8
05.11.2024 | 32 | Add beam side | 6 | 4.5 | 0.4 |  | 10.8
05.11.2024 | 32 | Add beam side | 2 | 3.2 | 0.4 |  | 2.56
05.11.2024 | 32 | Add beam side | 2 | 2.1 | 0.4 |  | 1.68
05.11.2024 | 32 | Deduction for columns | -2 | 0.45 | 0.75 |  | -0.675
05.11.2024 | 32 | Deduction for columns | -2 | 0.35 | 0.75 |  | -0.525
05.11.2024 | 32 | LAN/EPABX server room ceiling | 1 | 14.8 | 7.7 |  | 113.96
05.11.2024 | 32 | FF pantry west side wall 1 | 1 | 4.8 | 2.2 |  | 10.56
05.11.2024 | 32 | FF pantry north side wall 2 | 1 | 4.3 | 2.2 |  | 9.46
05.11.2024 | 32 | FF pantry east side wall 3 | 1 | 4.8 | 2.2 |  | 10.56
05.11.2024 | 32 | Add columns | 2 | 0.42 | 2.2 |  | 1.848
05.11.2024 | 32 | FF 2M Wide passage ceiling | 1 | 2 | 4.8 |  | 9.6
05.11.2024 | 32 | FF 2M Wide passage wall | 1 | 2 | 4.3 |  | 8.6
05.11.2024 | 32 | Deduction for door D14 | -2 | 1.8 | 2.1 |  | -7.56
05.11.2024 | 32 | FF 2M Wide passage wall | 1 | 4.8 | 4.3 |  | 20.64
05.11.2024 | 32 | Deduction for door D2a | -2 | 1 | 2.1 |  | -4.2
07.11.2024 | 32 | GF Room (14-15/L-M)north & South wall | 2 | 5.2 | 4.3 |  | 44.72
07.11.2024 | 32 | Deduction for door D12 | -1 | 2.4 | 2.5 |  | -6
07.11.2024 | 32 | Add door side | 2 | 0.2 | 2.5 |  | 1
07.11.2024 | 32 | Add door top | 1 | 0.2 | 2.4 |  | 0.48
07.11.2024 | 32 | GF Room (14-15/L-M)wast side | 1 | 4.29 | 4.3 |  | 18.447
07.11.2024 | 32 | 4.5M wide passage east side | 1 | 10.25 | 4.3 |  | 44.075
07.11.2024 | 32 | Deduction for door D3 | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
07.11.2024 | 32 | Deduction 1.4Mpassage open | -1 | 1.4 | 4.3 |  | -6.02
07.11.2024 | 32 | 4.5M wide passage west side | 1 | 6.53 | 4.3 |  | 28.079
07.11.2024 | 32 | Deduction for door D3 | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
07.11.2024 | 32 | Add doorSide | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
07.11.2024 | 32 | Add door top | 1 | 0.2 | 1.2 |  | 0.24
07.11.2024 | 32 | 4.5M wide passage north&South side | 2 | 4.4 | 4.3 |  | 37.84
07.11.2024 | 32 | Deduction for door FD14 | -2 | 1.8 | 2.1 |  | -7.56
07.11.2024 | 32 | Add door side | 4 | 0.2 | 2.1 |  | 1.68
07.11.2024 | 32 | Add door top | 2 | 0.2 | 1.8 |  | 0.72
07.11.2024 | 32 | Ground floor ceiling corridar area (J-M/15-19) | 1 | 14.5 | 11.03 |  | 159.935
07.11.2024 | 32 | Floor beam side | 12 | 0.55 | 4.45 |  | 29.37
07.11.2024 | 32 | Floor beam side | 8 | 0.55 | 3.45 |  | 15.18
07.11.2024 | 32 | Floor beam side | 4 | 0.55 | 2 |  | 4.4
07.11.2024 | 32 | Floor beam side | 2 | 2.3 | 4.2 |  | 19.32
07.11.2024 | 32 | Deduction for columns | -4 | 0.75 | 0.5 |  | -1.5
07.11.2024 | 32 | Deduction for columns | -2 | 0.15 | 0.65 |  | -0.195
07.11.2024 | 32 | Deduction for columns | -2 | 0.8 | 0.65 |  | -1.04
07.11.2024 | 32 | corridar east & west side wall(17-18/M-J) | 2 | 5.035 | 8.8 |  | 88.616
07.11.2024 | 32 | corridar east side wall | 1 | 4 | 4.3 |  | 17.2
07.11.2024 | 32 | corridar South side wall | 1 | 13.4 | 4.3 |  | 57.62
07.11.2024 | 32 | Deduction for door FD14 | -1 | 1.8 | 2.1 |  | -3.78
07.11.2024 | 32 | Deduction for doorD12 | -1 | 2.4 | 2.5 |  | -6
07.11.2024 | 32 | Deduction AC duct open | -2 | 1.2 | 1.3 |  | -3.12
07.11.2024 | 32 | Colmumns | 5 | 2.5 | 4.3 |  | 53.75
07.11.2024 | 32 | Colmumns | 3 | 2.4 | 4.3 |  | 30.96
07.11.2024 | 32 | Colmumns | 2 | 0.15 | 4.3 |  | 1.29
07.11.2024 | 32 | water cooler outer wall | 1 | 2 | 2.5 |  | 5
07.11.2024 | 32 | water cooler | 1 | 0.2 | 2.5 |  | 0.5
07.11.2024 | 32 | water cooler South | 1 | 2 | 2.2 |  | 4.4
07.11.2024 | 32 | water cooler west | 1 | 4 | 2.2 |  | 8.8
07.11.2024 | 32 | Column side | 1 | 0.65 | 4.3 |  | 2.795
07.11.2024 | 32 | Gents & ladies toilet north & South | 2 | 5.2 | 2.2 |  | 22.88
07.11.2024 | 32 | Gents & ladies toilet east & West side | 2 | 3.6 | 2.2 |  | 15.84
07.11.2024 | 32 | Gents & ladies toilet ceiling | 1 | 5.2 | 3.6 |  | 18.72
07.11.2024 | 32 | Deduction for columns | -1 | 0.6 | 2.2 |  | -1.32
07.11.2024 | 32 | Deduction for columns | -2 | 0.4 | 2.2 |  | -1.76
07.11.2024 | 32 | FF Gents & ladies toilet north & South | 2 | 5.2 | 2.2 |  | 22.88
07.11.2024 | 32 | FF Gents & ladies toilet east & west side | 2 | 3.7 | 2.2 |  | 16.28
07.11.2024 | 32 | FF Gents & ladies toilet ceiling | 1 | 5.2 | 3.6 |  | 18.72
07.11.2024 | 32 | Deduction for columns | -1 | 0.6 | 2.2 |  | -1.32
07.11.2024 | 32 | Deduction for columns | -2 | 0.4 | 2.2 |  | -1.76
07.11.2024 | 32 | Gents Inactive change room north & South wall | 2 | 10.02 | 2.2 |  | 44.088
07.11.2024 | 32 | Gents Inactive change room east wall | 1 | 5.7 | 2.2 |  | 12.54
07.11.2024 | 32 | Deduction for door d3 | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
07.11.2024 | 32 | Gents inactive Change room ceiling | 1 | 10.02 | 5.7 |  | 57.114
07.11.2024 | 32 | Beam side | 2 | 10.02 | 0.4 |  | 8.016
07.11.2024 | 32 | Beam side | 3 | 5.7 | 0.4 |  | 6.84
07.11.2024 | 32 | Ladies inactive Change room north & South | 2 | 4.92 | 2.2 |  | 21.648
07.11.2024 | 32 | Ladies inactive Change room east &West | 2 | 5.78 | 2.2 |  | 25.432
07.11.2024 | 32 | Ladies Inactive Change room ceiling | 1 | 5.78 | 4.92 |  | 28.4376
07.11.2024 | 32 | Add Floor beam side | 2 | 0.4 | 5.78 |  | 4.624
07.11.2024 | 32 | Staircase(K-J/14-15) east &West sidewall | 2 | 4.6 | 11.8 |  | 108.56
07.11.2024 | 32 | Deduction for window w1 | -3 | 1.2 | 1.2 |  | -4.32
07.11.2024 | 32 | Add window top & bottom | 6 | 0.2 | 1.2 |  | 1.44
07.11.2024 | 32 | Add window side | 6 | 0.2 | 1.2 |  | 1.44
07.11.2024 | 32 | Staircase (K-J/14-15) South sidewall | 1 | 4.4 | 11.8 |  | 51.92
07.11.2024 | 32 | Staircase (K-J/14-15) ceiling | 1 | 4.1 | 4.5 |  | 18.45
07.11.2024 | 32 | Staircase (K-J/14-15) north beam side | 2 | 4.6 | 0.8 |  | 7.36
07.11.2024 | 32 | Staircase (K-J/14-15) north beam bottom | 1 | 4.6 | 0.4 |  | 1.84
07.11.2024 | 32 | Staircase Flight ceiling | 4 | 3 | 1.4 |  | 16.8
07.11.2024 | 32 | Staircase Flight ceiling | 2 | 2.1 | 1.4 |  | 5.88
07.11.2024 | 32 | Staircase ceiling | 4 | 1.5 | 1.5 |  | 9
07.11.2024 | 32 | Staircase Head room north side wall | 1 | 4.5 | 2.8 |  | 12.6
07.11.2024 | 32 | Staircase Head room east & west side wall | 1 | 4.1 | 2.8 |  | 11.48
07.11.2024 | 32 | Deduction door | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
07.11.2024 | 32 | Add door top | 1 | 0.2 | 1.2 |  | 0.24
07.11.2024 | 32 | Add door side | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
07.11.2024 | 32 | Staircase Head room ceiling | 1 | 4.1 | 4.5 |  | 18.45
07.11.2024 | 32 | Staircase(Q-P/14-15) ceiling | 1 | 4.3 | 5.85 |  | 25.155
07.11.2024 | 32 | Deduction for columns | -4 | 0.7 | 0.5 |  | -1.4
07.11.2024 | 32 | Staircase(Q-P/14-15) east &West sidewall | 2 | 4.3 | 8.8 |  | 75.68
07.11.2024 | 32 | Deduction door SD3 | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
07.11.2024 | 32 | Add door top | 1 | 1.2 | 0.2 |  | 0.24
07.11.2024 | 32 | Add door side | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
07.11.2024 | 32 | Deduction window W2 | -2 | 1.5 | 1.5 |  | -4.5
07.11.2024 | 32 | Add window side | 4 | 0.2 | 1.5 |  | 1.2
07.11.2024 | 32 | Add window top | 2 | 0.2 | 1.5 |  | 0.6
07.11.2024 | 32 | Staircase north & South wall | 2 | 5.85 | 8.8 |  | 102.96
07.11.2024 | 32 | Staircase Flight ceiling | 4 | 2.6 | 1.5 |  | 15.6
07.11.2024 | 32 | Staircase landing ceiling | 2 | 1.5 | 3 |  | 9
07.11.2024 | 32 | Deduction window W1 | -1 | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
07.11.2024 | 32 | Add window side | 2 | 0.2 | 1.5 |  | 0.6
07.11.2024 | 32 | Add window top | 1 | 0.2 | 1.2 |  | 0.24
07.11.2024 | 32 | Add columns | 4 | 0.7 | 8.8 |  | 24.64
07.11.2024 | 32 | Add columns | 4 | 0.5 | 8.8 |  | 17.6
07.11.2024 | 32 | Portico area ceiling | 1 | 9.3 | 4.85 |  | 45.105
07.11.2024 | 32 | Add beam bottom | 5 | 4.9 | 0.3 |  | 7.35
07.11.2024 | 32 | Add beam side | 10 | 4.9 | 0.3 |  | 14.7
07.11.2024 | 36.1 | GF Gent & ladies toilet north&South(J-K/15-16) | 2 | 5.2 | 2.1 |  | 21.84
07.11.2024 | 36.1 | GF Gent & ladies toilet east &West side | 2 | 3.7 | 2.1 |  | 15.54
07.11.2024 | 36.1 | Deduction for door D2a | -2 | 1 | 2.1 |  | -4.2
07.11.2024 | 36.1 | Deduction for ventilator | -3 | 0.45 | 0.6 |  | -0.81
07.11.2024 | 36.1 | Partition wall | 2 | 3.7 | 2.1 |  | 15.54
07.11.2024 | 36.1 | Partition wall for iwc & ewc | 4 | 1.33 | 2.1 |  | 11.172
07.11.2024 | 36.1 | Door area iwc & ewc wall | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
07.11.2024 | 36.1 | door side | 1 | 0.15 | 2.1 |  | 0.315
07.11.2024 | 36.1 | Wash basin area | 4 | 0.802 | 2.1 |  | 6.7368
07.11.2024 | 36.1 | Ladies toilet EWC area | 2 | 1.1 | 2.1 |  | 4.62
07.11.2024 | 36.1 | FF Gent & ladies toilet north & South(J-K/15-16) | 2 | 5.2 | 2.1 |  | 21.84
07.11.2024 | 36.1 | FF Gent & ladies toilet east & West side | 2 | 3.7 | 2.1 |  | 15.54
07.11.2024 | 36.1 | Deduction for door D2a | -2 | 1 | 2.1 |  | -4.2
07.11.2024 | 36.1 | Deduction for ventilator | -3 | 0.45 | 0.6 |  | -0.81
07.11.2024 | 36.1 | partition wall | 2 | 3.7 | 2.1 |  | 15.54
07.11.2024 | 36.1 | Partition wall for iwc & ewc | 4 | 1.35 | 2.1 |  | 11.34
07.11.2024 | 36.1 | Door area iwc & ewc wall | 2 | 0.2 | 2.1 |  | 0.84
07.11.2024 | 36.1 | door side | 1 | 0.15 | 2.1 |  | 0.315
07.11.2024 | 36.1 | Wash basin area | 4 | 0.852 | 2.1 |  | 7.1568
07.11.2024 | 36.1 | Ladies toilet EWC area | 2 | 1.1 | 2.1 |  | 4.62
07.11.2024 | 36.1 | Ladies inactive change room (H-G/13Z-14) east & West side | 2 | 4.92 | 2.1 |  | 20.664
07.11.2024 | 36.1 | Ladies inactive change roor north & South | 2 | 5.705 | 2.1 |  | 23.961
07.11.2024 | 36.1 | Deduction for doorD3 | -2 | 1.2 | 2.1 |  | -5.04
07.11.2024 | 36.1 | Deduction for ventilator | -2 | 0.45 | 0.6 |  | -0.54
07.11.2024 | 36.1 | Wash basin area | 2 | 1.92 | 2.1 |  | 8.064
07.11.2024 | 36.1 | Wash basin area | 2 | 0.6 | 2.1 |  | 2.52
07.11.2024 | 36.1 | Wash basin area | 1 | 0.1 | 2.1 |  | 0.21
07.11.2024 | 36.1 | Partition wall for EWC | 1 | 1.4 | 2.1 |  | 2.94
07.11.2024 | 36.1 | Partition wall for EWC | 2 | 0.85 | 2.1 |  | 3.57
07.11.2024 | 36.1 | Partition wall for EWC | 1 | 0.15 | 2.1 |  | 0.315
07.11.2024 | 36.1 | Partition wall for EWC | 1 | 0.15 | 2.1 |  | 0.315
07.11.2024 | 36.1 | Bathroom wall | 1 | 1.4 | 2.1 |  | 2.94
07.11.2024 | 36.1 | Bathroom wall | 2 | 1.4 | 2.1 |  | 5.88
07.11.2024 | 36.1 | Bathroom wall | 2 | 0.75 | 2.1 |  | 3.15
07.11.2024 | 36.1 | Partition wall | 2 | 2.3 | 2.1 |  | 9.66
07.11.2024 | 36.1 | Partition wall | 1 | 0.1 | 2.1 |  | 0.21
07.11.2024 | 36.1 | Ladies Activ change room north & South | 2 | 7.75 | 2.1 |  | 32.55
07.11.2024 | 36.1 | Ladies Activ change room east & West | 2 | 4.75 | 2.1 |  | 19.95
07.11.2024 | 36.1 | Deduction for doorD3 | -2 | 1.2 | 2.1 |  | -5.04
07.11.2024 | 36.1 | Bathroom Partition wall | 8 | 1.65 | 2.1 |  | 27.72
07.11.2024 | 36.1 | Bathroom Partition wall | 6 | 0.52 | 2.1 |  | 6.552
07.11.2024 | 36.1 | Deduction Partition wall | 3 | 0.15 | 2.1 |  | 0.945
07.11.2024 | 36.1 | Bathroom Partition wall | 2 | 0.4 | 2.1 |  | 1.68
07.11.2024 | 36.1 | Door frame area | 8 | 0.1 | 2.1 |  | 1.68
07.11.2024 | 36.1 | GF Pantry area north&South | 2 | 4.8 | 2.1 |  | 20.16
07.11.2024 | 36.1 | GF Pantry area east &West | 2 | 3.75 | 2.1 |  | 15.75
07.11.2024 | 36.1 | Deduction for doorD2 | -2 | 1 | 2.1 |  | -4.2
07.11.2024 | 36.1 | Deduction for window | -1 | 0.9 | 1.5 |  | -1.35
07.11.2024 | 36.1 | Deduction Counter slab | -1 | 0.8 | 6.4 |  | -5.12
07.11.2024 | 36.1 | Water cooler West side wall | 1 | 3.2 | 2.1 |  | 6.72
07.11.2024 | 36.1 | Water cooler South side wall | 1 | 1.9 | 2.1 |  | 3.99
07.11.2024 | 36.1 | Water cooler east side wall | 1 | 2 | 2.1 |  | 4.2
07.11.2024 | 36.1 | Column | 1 | 0.67 | 2.1 |  | 1.407
07.11.2024 | 36.1 | FFPantry area east &West side | 2 | 4.825 | 2.1 |  | 20.265
07.11.2024 | 36.1 | Deduction for doorSD3 | -1 | 1 | 1.8 |  | -1.8
07.11.2024 | 36.1 | FFPantry area north side | 1 | 4.58 | 2.1 |  | 9.618
07.11.2024 | 36.1 | Deduction for window | -1 | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
07.11.2024 | 36.1 | Column | 1 | 0.3 | 2.1 |  | 0.63
07.11.2024 | 36.1 | Deduction Counter slab area | -1 | 4 | 0.8 |  | -3.2
02.01.2025 | 27 | IPS- RUP -4 above filter room EL:5 M (L-R/1b/1d) | 1 | 24.97 | 9.8 |  | 244.706
02.01.2025 | 27 | RUP -4 above filter room EL:5 M (R-S/1c-1d) | 1 | 6.9 | 6.45 |  | 44.505
02.01.2025 | 27 | Deduction column | -2 | 0.6 | 0.75 |  | -0.9
02.01.2025 | 27 | Deduction column | -6 | 0.5 | 0.6 |  | -1.8
02.01.2025 | 27 | Filter room EL :-0.05M(1c-1d/U-T-S-R) | 2 | 6.3 | 6.6 |  | 83.16
02.01.2025 | 27 | Deduction for 250mm thk wall | -4 | 0.25 | 6.6 |  | -6.6
02.01.2025 | 27 | Deduction column | -8 | 0.1 | 0.35 |  | -0.28
02.01.2025 | 27 | Filter room EL :-0.05M(1c-1d/R-P/P-N/N-L) | 3 | 9.55 | 6.35 |  | 181.9275
02.01.2025 | 27 | Deduction for 250mm thk wall | -6 | 0.25 | 6.35 |  | -9.525
02.01.2025 | 27 | Deduction column | -6 | 0.15 | 0.35 |  | -0.315
02.01.2025 | 27 | Rolling shutters area passage | 1 | 4 | 6.95 |  | 27.8
02.01.2025 | 27 | Deduction column | -4 | 0.15 | 0.83 |  | -0.498
02.01.2025 | 27 | Passage area in front of filter room | 1 | 2.8 | 10.1 |  | 28.28
02.01.2025 | 27 | filter room passage | 1 | 1.8 | 10.1 |  | 18.18
02.01.2025 | 27 | Supply air building (1a-1c/U-R) | 1 | 17.8 | 17.1 |  | 304.38
02.01.2025 | 27 | Deduction for Hepa fillter Pedastals | -2 | 2.9 | 4.2 |  | -24.36
02.01.2025 | 27 | Deduction Trench wide 2M | -1 | 17.35 | 2 |  | -34.7
02.01.2025 | 27 | Deduction Trench wide 1.2M | -2 | 6.2 | 1.2 |  | -14.88
02.01.2025 | 27 | Deduction column | -2 | 0.6 | 0.75 |  | -0.9
02.01.2025 | 27 | Deduction column | -10 | 0.3 | 0.75 |  | -2.25
02.01.2025 | 27 | Supply air building (1a-1c/R-L) | 1 | 24.97 | 13.75 |  | 343.3375
02.01.2025 | 27 | Deduction Trench wide 2M | -1 | 24.6 | 2 |  | -49.2
02.01.2025 | 27 | Deduction Trench wide 1.1M | -1 | 3.76 | 1.1 |  | -4.136
02.01.2025 | 27 | Deduction Trench wide 1.2M | -1 | 3.76 | 1.2 |  | -4.512
02.01.2025 | 27 | Deduction Trench wide 1.4M | -1 | 3.76 | 1.4 |  | -5.264
02.01.2025 | 27 | Deduction column | -3 | 0.6 | 0.75 |  | -1.35
02.01.2025 | 27 | Deduction column | -4 | 0.3 | 0.75 |  | -0.9
02.01.2025 | 27 | Deduction for Hepa fillter Pedastals | -3 | 2.9 | 4.2 |  | -36.54
20.11.2024 | 26 | Anti skid tiles - GF pantry | 1 | 4.77 | 3.78 |  | 18.0306
20.11.2024 | 26 | Deduction Counter slab balck work | -4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.48
20.11.2024 | 26 | GF Water cooler | 1 | 2 | 3.7 |  | 7.4
20.11.2024 | 26 | GF&FF Gent&ladies toilet (J-K/15-16) | 2 | 5.2 | 3.7 |  | 38.48
20.11.2024 | 26 | Deduction Partition wall | -2 | 0.15 | 3.7 |  | -1.11
20.11.2024 | 26 | Partition wall for iwc&ewc | -4 | 0.15 | 1.35 |  | -0.81
20.11.2024 | 26 | Door area iwc&ewc wall | -2 | 0.15 | 0.2 |  | -0.06
20.11.2024 | 26 | Wash basin area | -4 | 0.15 | 0.802 |  | -0.4812
20.11.2024 | 26 | Ladies toilet EWC area | -2 | 0.15 | 1.1 |  | -0.33
20.11.2024 | 26 | Deduction column | -2 | 0.65 | 0.45 |  | -0.585
20.11.2024 | 26 | Deduction column | -2 | 0.65 | 0.25 |  | -0.325
20.11.2024 | 26 | Gents shower room(Q-P/13Z-14) | 1 | 7.76 | 4.77 |  | 37.0152
20.11.2024 | 26 | Bathroom Partition wall | -5 | 0.15 | 1.48 |  | -1.11
20.11.2024 | 26 | Bathroom Partition wall | -5 | 0.15 | 0.825 |  | -0.61875
20.11.2024 | 26 | Bathroom Partition wall | -3 | 0.15 | 0.55 |  | -0.2475
20.11.2024 | 26 | Bathroom Partition wall | 1 | 0.15 | 0.25 |  | 0.0375
20.11.2024 | 26 | Ladies active change room shower room | 4 | 1.45 | 1.25 |  | 7.25
20.11.2024 | 26 | Ladies inactive change roomWash basin area | 1 | 2.7 | 2.1 |  | 5.67
20.11.2024 | 26 | Deduction Partition wall | -1 | 0.15 | 0.6 |  | -0.09
20.11.2024 | 26 | Toilet EWC & Bathroom area | 2 | 1.55 | 1.25 |  | 3.875
20.11.2024 | 26 | Gents inactive change | 1 | 4.25 | 2.8 |  | 11.9
20.11.2024 | 26 | Deduction Partition wall | -2 | 0.15 | 1.32 |  | -0.396
20.11.2024 | 26 | Deduction Partition wall | -3 | 0.15 | 0.7 |  | -0.315
20.11.2024 | 26 | FF pantry | 1 | 4.825 | 4.58 |  | 22.0985
20.11.2024 | 26 | Deduction Counter slab balck work | -3 | 0.2 | 0.6 |  | -0.36
21.11.2024 | 25 | Vitrifed floor tiles Ladies active change room | 1 | 7.75 | 4.77 |  | 36.9675
21.11.2024 | 25 | Deduction shower room | -1 | 5.35 | 1.6 |  | -8.56
21.11.2024 | 25 | Ladies inactive change room | 1 | 5.705 | 4.92 |  | 28.0686
21.11.2024 | 25 | Deduction toilet | -1 | 3.65 | 2.9 |  | -10.585
21.11.2024 | 25 | Deduction toilet | -1 | 0.7 | 1.45 |  | -1.015
21.11.2024 | 25 | GF Room (14-15/L-M) | 1 | 5.04 | 4.3 |  | 21.672
21.11.2024 | 25 | Deduction column | -1 | 0.6 | 0.675 |  | -0.405
21.11.2024 | 25 | Deduction column | -3 | 0.3 | 0.5 |  | -0.45
21.11.2024 | 25 | 4.5M wide passage | 1 | 10.25 | 4.5 |  | 46.125
21.11.2024 | 25 | Column between | 1 | 0.3 | 3.2 |  | 0.96
27.12.2024 | 28.1 | Granite flooring Staircase room (K-J/14-15) | 1 | 4.5 | 4.6 |  | 20.7
27.12.2024 | 28.1 | Deduction for Flight slab intersection | -1 | 0.9 | 1.45 |  | -1.305
27.12.2024 | 28.1 | Staircase room flooring (Q-P/14-15) | 1 | 6 | 4.3 |  | 25.8
27.12.2024 | 28.1 | Deduction column | -2 | 1.3 | 0.55 |  | -1.43
27.12.2024 | 28.1 | Deduction column | -2 | 0.65 | 0.5 |  | -0.65
27.12.2024 | 28.1 | Deduction thread | -1 | 0.9 | 1.5 |  | -1.35
27.12.2024 | 28.1 | Portico area | 1 | 5.4 | 2.3 |  | 12.42
27.12.2024 | 28.1 | Deduction column | -2 | 0.4 | 0.8 |  | -0.64
27.12.2024 | 28.1 | GF pantry Counter slab | 1 | 3.5 | 0.6 |  | 2.1
27.12.2024 | 28.1 | GF pantry Counter slab | 1 | 2.6 | 0.6 |  | 1.56
27.12.2024 | 28.1 | Deduction sink | -1 | 0.45 | 0.6 |  | -0.27
27.12.2024 | 28.1 | GF Gents toilet Counter slab | 1 | 1.8 | 0.6 |  | 1.08
27.12.2024 | 28.1 | GF ladies toilet Counter slab | 1 | 1.2 | 0.6 |  | 0.72
27.12.2024 | 28.1 | Deduction Wash basin | -3 | 0.5 | 0.6 |  | -0.9
27.12.2024 | 28.1 | FF Gents toilet Counter slab | 1 | 1.8 | 0.6 |  | 1.08
27.12.2024 | 28.1 | FF ladies toilet Counter slab | 1 | 1.2 | 0.6 |  | 0.72
27.12.2024 | 28.1 | Deduction Wash basin | -3 | 0.5 | 0.6 |  | -0.9
27.12.2024 | 28.1 | Gents & Ladies Inactive chang room | 2 | 1.8 | 0.6 |  | 2.16
27.12.2024 | 28.1 | Deduction Wash basin | -4 | 0.45 | 0.6 |  | -1.08
27.12.2024 | 28.1 | FF pantry Counter slab | 1 | 2.5 | 0.6 |  | 1.5
27.12.2024 | 28.1 | FF pantry Counter slab | 1 | 1.5 | 0.6 |  | 0.9
27.12.2024 | 28.1 | Deduction sink | -1 | 0.45 | 0.6 |  | -0.27
27.12.2024 | 28.1 | GF pantry Counter slab | 1 | 6.35 | 0.1 |  | 0.635
27.12.2024 | 28.1 | GF pantry Counter slab wall | 4 | 0.25 | 0.6 |  | 0.6
27.12.2024 | 28.1 | GF pantry Counter slab | 1 | 4 | 0.1 |  | 0.4
27.12.2024 | 28.1 | GF pantry Counter slab wall | 4 | 0.25 | 0.6 |  | 0.6
27.12.2024 | 28.2 | Portico Step tread | 2 | 0.3 | 5.4 |  | 3.24
27.12.2024 | 28.2 | Step riser | 2 | 0.15 | 5.4 |  | 1.62

## GEN1
Name of Work
TS No
Contractor
W.O NO
Agt No.
RAB No | Zone name : CC No. :
Date of Measurement | Item No | Description of Work | No. | L | B | D | Content Area
18.12.2024 | 13 | SS Terraze to head room ladder Vertical 50mm pipe | 2 | 4.95 |  | 3.56 | 35.244
18.12.2024 | 13 | Ladder Horizantal 25mm pipe | 14 | 0.67 |  | 1.7 | 15.946
18.12.2024 | 13 | Circular safety guard for 50mm flat | 5 | 3.1 |  | 3.22 | 49.91
18.12.2024 | 13 | Vertical safety guard for 50mm flat | 6 | 2.4 |  | 3.22 | 46.368
18.12.2024 | 13 | head room to water tank ladder Vertical 50mm pipe | 2 | 4.33 |  | 3.56 | 30.8296
18.12.2024 | 13 | Ladder Horizantal 25mm pipe | 12 | 0.67 |  | 1.7 | 13.668
18.12.2024 | 13 | Circular safety guard for 50mm flat | 5 | 2.5 |  | 3.22 | 40.25
18.12.2024 | 13 | Vertical safety guard for 50mm flat | 6 | 2.4 |  | 3.22 | 46.368
18.12.2024 | 13 | Tank inner lader Vertical 50mm pipe | 4 | 2.07 |  | 3.56 | 29.4768
18.12.2024 | 13 | Lader Horizantal 25mm pipe | 16 | 0.45 |  | 1.7 | 12.24
18.12.2024 | 13 | EP Plate for wall support | 4 | 0.25 |  | 1.7 | 1.7
18.12.2024 | 13 | ladder sapport | 2 | 0.85 |  | 3.56 | 6.052
18.12.2024 | 13 | ladder sapport | 2 | 0.77 |  | 3.56 | 5.4824
18.12.2024 | 13 | Plate 200*200 | 2 |  |  | 1.1 | 2.2
18.12.2024 | 13 | FF lobby area Hand rail Vertical 50mm square | 10 | 0.85 |  | 4.2 | 35.7
18.12.2024 | 13 | FF Lobby area Hand rail Vertical 25mm | 10 | 0.1 |  | 1.7 | 1.7
18.12.2024 | 13 | FF lobby area Hand rail Horizantal 50mm pipe | 2 | 4.6 |  | 3.56 | 32.752
06.12.2024 | 40 | OR room 1-4 door D2 Vertical | 8 | 2.1 |  | 2 | 33.6
06.12.2024 | 40 | Door Horizantal top & bottom | 8 | 0.73 |  | 2.62 | 15.3008
06.12.2024 | 40 | Door midle Horizantal | 8 | 0.73 |  | 1.46 | 8.5264
06.12.2024 | 40 | Door bottom Vertical clip | 16 | 0.92 |  | 0.06 | 0.8832
06.12.2024 | 40 | Door top Vertical clip | 16 | 0.82 |  | 0.06 | 0.7872
06.12.2024 | 40 | Door top & battom Horizantal clip | 32 | 0.72 |  | 0.06 | 1.3824
06.12.2024 | 40 | OR room 6-8 door D2 Vertical | 6 | 2.1 |  | 2 | 25.2
06.12.2024 | 40 | Door Horizantal top & bottom | 6 | 0.73 |  | 2.62 | 11.4756
06.12.2024 | 40 | Door midle Horizantal | 6 | 0.73 |  | 1.46 | 6.3948
06.12.2024 | 40 | Door Bottom Vertical clip | 12 | 0.92 |  | 0.06 | 0.6624
06.12.2024 | 40 | Door top Vertical clip | 12 | 0.82 |  | 0.06 | 0.5904
06.12.2024 | 40 | Door top & Bottom Horizantal clip | 24 | 0.72 |  | 0.06 | 1.0368
06.12.2024 | 40 | OR room 9-11 door D2 Vertical | 6 | 2.1 |  | 2 | 25.2
06.12.2024 | 40 | Door Horizantal top & Bottom | 6 | 0.73 |  | 2.62 | 11.4756
06.12.2024 | 40 | Door midel Horizantal | 6 | 0.73 |  | 1.46 | 6.3948
06.12.2024 | 40 | Door Bottom Vertical clip | 12 | 0.92 |  | 0.06 | 0.6624
06.12.2024 | 40 | Door top Vertical clip | 12 | 0.82 |  | 0.06 | 0.5904
06.12.2024 | 40 | Door top & Bottom Horizantal clip | 24 | 0.72 |  | 0.06 | 1.0368
06.12.2024 | 40 | CCTV acess control room door D2 Vertical | 2 | 2.1 |  | 2 | 8.4
06.12.2024 | 40 | Door Horizantal top & Bottom | 2 | 0.73 |  | 2.62 | 3.8252
06.12.2024 | 40 | Door midel Horizantal | 1 | 0.73 |  | 1.46 | 1.0658
06.12.2024 | 40 | Door Bottom Vertical clip | 4 | 0.92 |  | 0.06 | 0.2208
06.12.2024 | 40 | Door top Vertical clip | 4 | 0.82 |  | 0.06 | 0.1968
06.12.2024 | 40 | Door top & Bottom Horizantal clip | 8 | 0.72 |  | 0.06 | 0.3456
06.12.2024 | 40 | pantry door D2 Vertical | 4 | 2.1 |  | 2 | 16.8
06.12.2024 | 40 | Door Horizantal top & Bottom | 4 | 0.73 |  | 2.62 | 7.6504
06.12.2024 | 40 | Door midel Horizantal | 2 | 0.73 |  | 1.46 | 2.1316
06.12.2024 | 40 | Door Bottom Vertical clip | 8 | 0.92 |  | 0.06 | 0.4416
06.12.2024 | 40 | Door top Vertical clip | 8 | 0.82 |  | 0.06 | 0.3936
06.12.2024 | 40 | Door top & Bottom Horizantal clip | 16 | 0.72 |  | 0.06 | 0.6912
06.12.2024 | 40 | Gents & Ladies toilet D2a Vertical | 4 | 2.1 |  | 2 | 16.8
06.12.2024 | 40 | Door Horizantal top & Bottom | 4 | 0.73 |  | 2.62 | 7.6504
06.12.2024 | 40 | Door midel Horizantal | 2 | 0.73 |  | 1.46 | 2.1316
06.12.2024 | 40 | Door Bottom Vertical clip | 8 | 0.92 |  | 0.06 | 0.4416
06.12.2024 | 40 | Door top Vertical clip | 8 | 0.82 |  | 0.06 | 0.3936
06.12.2024 | 40 | Door top & Bottom Horizantal clip | 16 | 0.72 |  | 0.06 | 0.6912
06.12.2024 | 40 | FF AHU 1&2 door D14 Vertical | 8 | 2.1 |  | 2 | 33.6
06.12.2024 | 40 | Door Horizantal top & Bottom | 8 | 0.68 |  | 2.62 | 14.2528
06.12.2024 | 40 | Door midel Horizantal | 4 | 0.68 |  | 1.46 | 3.9712
06.12.2024 | 40 | Door Bottom Vertical clip | 16 | 0.92 |  | 0.06 | 0.8832
06.12.2024 | 40 | Door top Vertical clip | 16 | 0.82 |  | 0.06 | 0.7872
06.12.2024 | 40 | Door top & Bottom Horizannta clip | 32 | 0.68 |  | 0.06 | 1.3056
06.12.2024 | 40 | Conference roomD14 Vertical | 4 | 2.1 |  | 2 | 16.8
06.12.2024 | 40 | Door Horizantal top & Bottom | 4 | 0.68 |  | 2.62 | 7.1264
06.12.2024 | 40 | Door midel Horizantal | 2 | 0.68 |  | 1.46 | 1.9856
06.12.2024 | 40 | Door Bottom Vertical clip | 8 | 0.92 |  | 0.06 | 0.4416
06.12.2024 | 40 | Door top Vertical clip | 8 | 0.82 |  | 0.06 | 0.3936
06.12.2024 | 40 | Door top & Bottom Horizannta clip | 16 | 0.68 |  | 0.06 | 0.6528
06.12.2024 | 40 | Office floordoor D14 Vertical | 4 | 2.1 |  | 2 | 16.8
06.12.2024 | 40 | Door Horizantal top & Bottom | 4 | 0.68 |  | 2.62 | 7.1264
06.12.2024 | 40 | Door midel Horizantal | 2 | 0.68 |  | 1.46 | 1.9856
06.12.2024 | 40 | Door Bottom Vertical clip | 8 | 0.92 |  | 0.06 | 0.4416
06.12.2024 | 40 | Door top Vertical clip | 8 | 0.82 |  | 0.06 | 0.3936
06.12.2024 | 40 | Door top & Bottom Horizannta clip | 16 | 0.68 |  | 0.06 | 0.6528
06.12.2024 | 40 | FF Gents & Lades toilet D2aVertical | 4 | 2.1 |  | 2 | 16.8
06.12.2024 | 40 | Door Horizantal top & Bottom | 4 | 0.73 |  | 2.62 | 7.6504
06.12.2024 | 40 | Door midel Horizantal | 2 | 0.73 |  | 1.46 | 2.1316
06.12.2024 | 40 | Door Bottom Vertical clip | 8 | 0.92 |  | 0.06 | 0.4416
06.12.2024 | 40 | Door top Vertical clip | 8 | 0.82 |  | 0.06 | 0.3936
06.12.2024 | 40 | Door top & Bottom Horizantal clip | 16 | 0.72 |  | 0.06 | 0.6912
06.12.2024 | 40 | pantry door frame Vertical D2 | 2 | 2.1 |  | 2.34 | 9.828
06.12.2024 | 40 | pantry door frame Horizantal D2 | 1 | 0.9 |  | 2.34 | 2.106
25.11.2024 | 40 | West side Rain water open area frame Vertical EL: 4.5M | 6 | 3.8 |  | 2.34 | 53.352
25.11.2024 | 40 | West side Rain water open area frame Horizannta EL: 4.5M | 4 | 1.13 |  | 2.34 | 10.5768
25.11.2024 | 40 | WestsideRain water open area framemide Horizannta EL: 4.5M | 8 | 1.2 |  | 2.34 | 22.464
25.11.2024 | 40 | frame L angle | 24 | 0.1 |  | 0.032 | 0.0768
25.11.2024 | 40 | West side Rain water open area frame Vertical EL: 4.5&9M | 4 | 4 |  | 2.34 | 37.44
25.11.2024 | 40 | West side Rain water open area frameHorizannta EL: 4.5&9M | 4 | 1.18 |  | 2.34 | 11.0448
25.11.2024 | 40 | Westside Rain water open area framemideHorizannta EL: 4.5&9M | 4 | 1.08 |  | 2.34 | 10.1088
25.11.2024 | 40 | frame L angle | 24 | 0.1 |  | 0.032 | 0.0768
25.11.2024 | 40 | West side Rain water open area frame Vertical EL: 4.5&9M | 6 | 4 |  | 2.34 | 56.16
25.11.2024 | 40 | West side Rain water open area frameHorizannta EL: 4.5&9M | 4 | 1.5 |  | 2.34 | 14.04
25.11.2024 | 40 | Westside Rain water open area framemideHorizannta EL: 4.5&9M | 8 | 1.4 |  | 2.34 | 26.208
25.11.2024 | 40 | frame L angle | 40 | 0.1 |  | 0.032 | 0.128
25.11.2024 | 40 | West side Rain water open area frame Vertical EL: 4.5&9M | 6 | 4 |  | 2.34 | 56.16
25.11.2024 | 40 | West side Rain water open area frameHorizannta EL: 4.5&9M | 4 | 1.5 |  | 2.34 | 14.04
25.11.2024 | 40 | Westside Rain water open area framemideHorizannta EL: 4.5&9M | 6 | 1.4 |  | 2.34 | 19.656
25.11.2024 | 40 | frame L angle | 28 | 0.1 |  | 0.032 | 0.0896
25.11.2024 | 40 | East side Rain water open area frame Vertical EL: 4.5M | 4 | 3.9 |  | 2.34 | 36.504
25.11.2024 | 40 | East side Rain water open area frame Horizannta EL: 4.5M | 2 | 1.3 |  | 2.34 | 6.084
25.11.2024 | 40 | East side Rain water open area frame mideHorizannta EL: 4.5M | 2 | 1.1 |  | 2.34 | 5.148
25.11.2024 | 40 | frame L angle | 24 | 0.1 |  | 0.032 | 0.0768
25.11.2024 | 40 | East side Rain water open area frame Vertical EL: 4.5M | 3 | 3.9 |  | 2.34 | 27.378
25.11.2024 | 40 | East side Rain water open area frame Horizannta EL: 4.5M | 2 | 1.3 |  | 2.34 | 6.084
25.11.2024 | 40 | East side Rain water open area frame mideHorizannta EL: 4.5M | 2 | 1.2 |  | 3.34 | 8.016
25.11.2024 | 40 | frame L angle | 12 | 0.1 |  | 0.032 | 0.0384
25.11.2024 | 15 | 10mm block wall Rain water pin wall portico | 4 | 0.55 |  | 4.5 | 9.9
28.12.2024 | 99 | Chemical anchoring Portico RCC coping | 2 | 4
28.12.2024 | 99 | Chemical anchoring Portico RCC coping | 2 | 4
02.11.2024 | 20 | North side pergola area | 2 | 2.4 |  | 2.2 | 10.56
02.11.2024 | 20 | North side pergola area | 2 | 2.8 |  | 2.2 | 12.32
02.11.2024 | 20 | North side pergola area | 2 | 3.3 |  | 2.2 | 14.52
02.11.2024 | 20 | North side pergola area | 2 | 0.4 |  | 2.2 | 1.76
02.11.2024 | 20 | North side pergola area | 2 | 4.5 |  | 2.2 | 19.8
02.11.2024 | 20 | North side pergola area | 2 | 5.2 |  | 2.2 | 22.88
02.11.2024 | 20 | North side pergola area | 2 | 6 |  | 2.2 | 26.4
02.11.2024 | 20 | North side pergola area | 2 | 6.3 |  | 2.2 | 27.72
02.11.2024 | 20 | Pergola area column | 6 | 2.8 |  | 3.2 | 53.76
02.11.2024 | 20 | Pergola area beam | 2 | 10.88 |  | 1.4 | 30.464
02.11.2024 | 20 | beam | 16 | 0.8 |  | 0.3 | 3.84
02.11.2024 | 20 | FF Officefloor west side 3 | 1 | 4.1 |  | 4.3 | 17.63
02.11.2024 | 20 | Deduction for window | -1 | 1.5 |  | 1.5 | -2.25
02.11.2024 | 20 | Add windowSide | 4 | 0.2 |  | 1.5 | 1.2
02.11.2024 | 20 | Add window top | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 0.3
02.11.2024 | 20 | FF Office floor Add columns 0.75*0.9 | 4 | 0.9 |  | 4.3 | 15.48
02.11.2024 | 20 | FF Office floor Add columns 0.75*0.9 | 4 | 0.75 |  | 4.3 | 12.9
02.11.2024 | 20 | FF Office floor Add columns 0.75*0.5 | 2 | 0.75 |  | 4.3 | 6.45
02.11.2024 | 20 | FF Office floorAdd columns 0.75*0.5 | 2 | 0.5 |  | 4.3 | 4.3
02.11.2024 | 20 | FF OfficefloorAdd column side | 8 | 0.6 |  | 4.3 | 20.64
02.11.2024 | 20 | FF OfficefloorAdd column side | 4 | 0.3 |  | 4.3 | 5.16
02.11.2024 | 20 | FF Confeence room east side 2 | 1 | 4 |  | 4.3 | 17.2
02.11.2024 | 20 | Deduction for window | -1 | 1.5 |  | 1.5 | -2.25
02.11.2024 | 20 | Add windowSide | 2 | 0.2 |  | 1.5 | 0.6
02.11.2024 | 20 | Add window top | 1 | 0.2 |  | 1.5 | 0.3
02.11.2024 | 20 | Add colmumns | 5 | 2.5 |  | 4.3 | 53.75
02.11.2024 | 20 | Add colmumns | 3 | 2.4 |  | 4.3 | 30.96
02.11.2024 | 20 | Add colmumns side | 2 | 0.15 |  | 4.3 | 1.29
02.11.2024 | 20 | Add Floor beam side | 12 | 0.55 |  | 4.45 | 29.37
02.11.2024 | 20 | Add Floor beamside | 8 | 0.55 |  | 3.45 | 15.18
02.11.2024 | 95.2 | Inspection chamber | 1 | 1
25.11.2024 | 37.1 | Vertified tiles skirting 4.5M wide passage east side | 1 | 10.25 |  | 0.1 | 1.025
25.11.2024 | 37.1 | Deduction for door D3 | -1 | 1.2 |  | 0.1 | -0.12
25.11.2024 | 37.1 | Deduction 1.4Mpassage open | -1 | 1.4 |  | 0.1 | -0.14
25.11.2024 | 37.1 | 4.5M wide passage west side | 1 | 6.53 |  | 0.1 | 0.653
25.11.2024 | 37.1 | Deduction for door D3 | -1 | 1.2 |  | 0.1 | -0.12
25.11.2024 | 37.1 | Add doorSide | 2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.04
25.11.2024 | 37.1 | 4.5M wide passage north&South side | 2 | 4.5 |  | 0.1 | 0.9
25.11.2024 | 37.1 | Deduction for door FD14 | -2 | 1.8 |  | 0.1 | -0.36
25.11.2024 | 37.1 | Add door side | 4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.08
25.11.2024 | 37.1 | GF Room (14-15/L-M)north & South wall | 2 | 5.04 |  | 0.1 | 1.008
25.11.2024 | 37.1 | Deduction for door D12 | -1 | 2.4 |  | 0.1 | -0.24
25.11.2024 | 37.1 | GF Room (14-15/L-M)east side | 1 | 4.29 |  | 0.1 | 0.429
25.11.2024 | 37.1 | GF pantry Counter slab | 1 | 6.35 |  | 0.1 | 0.635
25.11.2024 | 37.1 | GF pantry Counter slab wall | -4 | 0.25 |  | 0.1 | -0.1
25.11.2024 | 37.1 | GF pantry Counter slab | 1 | 4 |  | 0.1 | 0.4
25.11.2024 | 37.1 | GF pantry Counter slab wall | -4 | 0.25 |  | 0.1 | -0.1
25.11.2024 | 39 | Cement skirting 2.0M Wide PASASEG -1C AND 1Dnorth&South wall | 4 | 15.35 |  | 0.15 | 9.21
25.11.2024 | 39 | Add column side | 8 | 0.4 |  | 0.15 | 0.48
25.11.2024 | 39 | Fire door area north&South wall | 1 | 4.5 |  | 0.15 | 0.675
03.11.2024 | 104 | Plaster of paris Corridar area (J-M/15-19) | 1 | 14.5 |  | 11.03 | 159.935
03.11.2024 | 104 | Deduction column | -4 | 0.75 |  | 0.5 | -1.5
03.11.2024 | 104 | Deduction column | -2 | 0.15 |  | 0.695 | -0.2085
03.11.2024 | 104 | Deduction column | -2 | 0.8 |  | 0.65 | -1.04
25.12.2024 | 104 | Staircase(Q-P/14-15) | 1 | 6 |  | 4.3 | 25.8
25.12.2024 | 104 | Deduction column | -2 | 1.3 |  | 0.55 | -1.43
25.12.2024 | 104 | Deduction column | -2 | 0.65 |  | 0.5 | -0.65
25.12.2024 | 104 | Deduction tread | -1 | 0.9 |  | 1.5 | -1.35
25.12.2024 | 104 | Portico area | 1 | 5.4 |  | 2.3 | 12.42
25.12.2024 | 104 | Deduction column | -2 | 0.4 |  | 0.8 | -0.64
25.12.2024 | 104 | GF pantry Counter slab | 1 | 3.5 |  | 0.6 | 2.1
25.12.2024 | 104 | Staircase(K-J/14-15) | 1 | 4.5 |  | 4.6 | 20.7
25.12.2024 | 104 | Deduction tread | -1 | 0.9 |  | 1.45 | -1.305
25.12.2024 | 104 | Staircase(Q-P/14-15) | 1 | 6 |  | 4.3 | 25.8
25.12.2024 | 104 | Deduction column | -2 | 1.3 |  | 0.55 | -1.43
25.12.2024 | 104 | Deduction column | -2 | 0.65 |  | 0.5 | -0.65
25.12.2024 | 104 | Deduction tread | -1 | 0.9 |  | 1.5 | -1.35
10.12.2024 | 60 | Tower bolts OR room 1-4 door D2 | 4 | 1 |  |  | 4
10.12.2024 | 60 | OR room 6-8 door D2 | 3 | 1 |  |  | 3
10.12.2024 | 60 | OR room 9-11 door D2 | 3 | 1 |  |  | 3
10.12.2024 | 60 | CCTVacess control room door D2 | 1 | 1 |  |  | 1
10.12.2024 | 60 | pantry door D2 Bottom | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 60 | Gents & Lades toilet D2a | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 60 | FF AHU 1&2 door D14 | 4 | 1 |  |  | 4
10.12.2024 | 60 | Office floordoor D14 | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 60 | Conference roomD14 | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 60 | FF Gents & Lades toilet D2a | 2 | 1 |  |  | 2
25.12.2024 | 34.1 | Epoxy paint 2.0M Wide Passage -1C & 1D north &South wall | 4 | 15.35 |  | 4.3 | 264.02
25.12.2024 | 34.1 | Deduction for Beam | -10 | 0.75 |  | 0.45 | -3.375
25.12.2024 | 34.1 | Add column side | 8 | 0.4 |  | 4.3 | 13.76
25.12.2024 | 34.1 | 2.0 M WIDE PASASEG -1C AND 1D east &wast wall | 4 | 1.8 |  | 4.3 | 30.96
25.12.2024 | 34.1 | Deduction for doorD3 | -4 | 1.2 |  | 2.1 | -10.08
25.12.2024 | 34.1 | Add door side | 8 | 0.2 |  | 2.1 | 3.36
25.12.2024 | 34.1 | Add door top | 4 | 0.2 |  | 1.2 | 0.96
25.12.2024 | 34.1 | Fire door area north&South wall | 1 | 4.5 |  | 4.3 | 19.35
25.12.2024 | 34.1 | Deduction for doorFD14 | -1 | 1.8 |  | 2.1 | -3.78
25.12.2024 | 34.1 | Add beam side | 1 | 4.5 |  | 0.9 | 4.05
25.12.2024 | 34.1 | Fire door area east &wast wall | 2 | 2 |  | 4.3 | 17.2
25.12.2024 | 34.1 | Deduction for doorD3 | -2 | 1.2 |  | 2.1 | -5.04
25.12.2024 | 34.1 | 2.0M Wide PASASEG -1C AND 1D ceiling | 2 | 15.35 |  | 1.8 | 55.26
25.12.2024 | 34.1 | Add beam side | 8 | 1.8 |  | 0.8 | 11.52
25.12.2024 | 34.1 | Deduction for columns | -4 | 0.4 |  | 0.9 | -1.44
25.12.2024 | 34.1 | Deduction for columns | -2 | 0.37 |  | 0.6 | -0.444
25.12.2024 | 34.1 | Fire door area north&South ceiling | 1 | 4.5 |  | 2 | 9
25.12.2024 | 34.1 | Deduction for columns | -2 | 0.15 |  | 0.4 | -0.12
25.12.2024 | 34.1 | Ladies active change room ceiling | 1 | 7.7 |  | 4.7 | 36.19
25.12.2024 | 34.1 | Add beam side | 2 | 7.7 |  | 0.4 | 6.16
25.12.2024 | 34.1 | Ladies active change room east &wast wall | 2 | 7.7 |  | 2.1 | 32.34
25.12.2024 | 34.1 | Ladies active change room north & South wall | 2 | 4.7 |  | 2.1 | 19.74
25.12.2024 | 34.1 | Gents shower room(Q-P/13Z-14) ceiling | 1 | 7.7 |  | 4.7 | 36.19
25.12.2024 | 34.1 | Add beam side | 2 | 7.7 |  | 0.4 | 6.16
25.12.2024 | 34.1 | Gents shower room east &west wall | 2 | 7.7 |  | 2.1 | 32.34
25.12.2024 | 34.1 | Gents shower room north & South wall | 2 | 4.7 |  | 2.1 | 19.74
25.12.2024 | 34.1 | Gents active change room ceiling | 1 | 5.7 |  | 5.6 | 31.92
25.12.2024 | 34.1 | Add beam side | 2 | 5.6 |  | 0.4 | 4.48
25.12.2024 | 34.1 | Gents active change room east & west wall | 2 | 5.7 |  | 2.1 | 23.94
25.12.2024 | 34.1 | Gents active change room north & South wall | 2 | 5.6 |  | 2.1 | 23.52
04.01.2025 | 91.2 | Gate valve | 1 | 2
04.01.2025 | 85 | Bottle trap | 1 | 10
11.01.2025 | 117 | RUP Zone-3 Grid F -Q/13-19 Office Room 1 L190 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | Office Room 2 L189 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | Office Room 3 L183 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | Office Room 4 EL96 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | Office Room 4 L187 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | CCTV, Acess Controll Room EL95 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | CCTV, Acess Controll Room L164 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | Office Room 6 L163 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | Office Room 7 L162 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | Office Room 8 L161 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | Office Room 10 L158,L159 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 117 | Office Room 11 L160 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | Office Room 12 EL94,L 186 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 117 | HPU OIC Room L129 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 117 | HPU OIC Room EL78 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | RUP Zone-3 First FLOOR Grid F -Q/13-19 OFFICE ROOM L306 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 117 | L305 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 117 | EL203 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | L304 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 117 | L303 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 117 | Confrence Room EL207 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | L310 | 3 | 1 |  |  | 3
11.01.2025 | 117 | L311 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 117 | EL206 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | Lecture Room L301 | 3 | 1 |  |  | 3
11.01.2025 | 117 | EL 201 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 117 | Portal MonitirArea EL87,L157 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 118 | RUP Zone-3 Grid F -Q/13-19 Passage Near Office Room6-8 EL88 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 118 | L171 | 3 | 1 |  |  | 3
11.01.2025 | 118 | L170 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 118 | Admin Area Passage & PortalMonitor Area L137 | 3 | 1 |  |  | 3
11.01.2025 | 118 | L138 | 3 | 1 |  |  | 3
11.01.2025 | 118 | EL81 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 118 | EL82 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 118 | L139 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 118 | Ladies Inactive Change Room Passage L136 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 118 | EL80 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 118 | L135 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 118 | Ground Floor Lobby L172 | 3 | 1 |  |  | 3
11.01.2025 | 118 | L173 | 3 | 1 |  |  | 3
11.01.2025 | 118 | L174 | 3 | 1 |  |  | 3
11.01.2025 | 118 | L176 | 3 | 1 |  |  | 3
11.01.2025 | 118 | L178 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 118 | L179 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 118 | L180 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 118 | L181 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 118 | L182 | 3 | 1 |  |  | 3
11.01.2025 | 118 | EL91 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 118 | EL92 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 118 | EL89 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 119 | RUP Zone-3 AHU Room Grid F -Q/13-19 EL212 | 3 | 1 |  |  | 3
11.01.2025 | 119 | L322 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 119 | L324 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 119 | L323 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 121 | RUP Zone-3 D41 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 121 | D42 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 121 | D43 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 121 | D44 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 121 | D45 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 122 | RUP Zone-3 Grid F -Q/13-19 Double Height Entrance Foyer L193 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 122 | L192 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 122 | EL90 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 122 | L191 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 127.1 | Central Work Shop PDB-1 Ground Floor R1 to EXF-1 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 127.1 | R7 to A3P1 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 127.1 | Y4 to PP5 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 127.1 | Y8 to A3P4 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 127.1 | FFP Zone - 4 PB to LAB-1 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 127.1 | PB to LAB-2 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 127.1 | PB to LAB-3 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 127.1 | PB to LAB-4 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 127.1 | PB to LAB-4 Coridorr | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 127.1 | Central Work Shop ELDB-1 Ground Floor R1 to EL10 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 127.1 | R3 to EL5 | 2 | 1 |  |  | 2
11.01.2025 | 127.1 | R3 to EL3 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 127.1 | R4 to EL2 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 132.1 | RUP Zone-3 PDB-50-010 R1 PM1 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 132.1 | R2 PM2 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 132.1 | R3 PM3 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 132.1 | R4 PM4 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 132.1 | Y1 PM 5 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 132.1 | Y2 PM 6 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 132.1 | Y3 PM 7 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 132.1 | Y4 PM 8 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 132.1 | B1 PM 9 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 132.1 | B2 PM 10 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 132.1 | B3 PM 11 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 132.1 | B4 PM 12 | 1 | 1 |  |  | 1
11.01.2025 | 134 | RUP Zone-3 Furnace Area | 1 | 1 |  |  | 1

## GEN2
Name of Work
TS No
Contractor
W.O NO
Agt No.
RAB No | Zone name : CC No. :
Date of Measurement | Item No | Description of Work | No. | L | B | D | Content Area
30.12.2024 | 38.1 | Granie skirting- Staircase(K-J/14-15) | 1 | 13 | 0.1 |  | 1.3
30.12.2024 | 38.1 | Staircase(Q-P/14-15) | 1 | 20.6 | 0.1 |  | 2.06
30.12.2024 | 38.1 | Deduction door | -1 | 1.2 | 0.1 |  | -0.12
30.12.2024 | 38.1 | Portico area column | 2 | 1.2 | 0.1 |  | 0.24
30.12.2024 | 38.1 | Corridar area east side | 1 | 10.7 | 0.1 |  | 1.07
30.12.2024 | 38.1 | Corridar area wast side | 1 | 5 | 0.1 |  | 0.5
30.12.2024 | 38.1 | Corridar area South side | 1 | 6 | 0.1 |  | 0.6
30.12.2024 | 38.1 | Deduction door | -1 | 2.5 | 0.1 |  | -0.25
30.12.2024 | 38.1 | column | 4 | 2.5 | 0.1 |  | 1
30.12.2024 | 70 | Wash basin GF&FF Gents & ladies toilet (J-K/15-16) | 4
30.12.2024 | 70 | Wash basin Gents & Ladies inactive change room | 6
30.12.2024 | 69 | Urinal GF & FF Gents toilet | 6
30.12.2024 | 67 | IWC- GF&FF Gents toilet | 2
30.12.2024 | 67 | IWC- Gents inactive change room | 1
30.12.2024 | 71 | Flushing cistern - GF&FF Gents toilet | 2
30.12.2024 | 71 | Flushing cistern - Gents Inactive chang room | 1
30.12.2024 | 72 | Mirror-GF & FF Gents & ladies toilet (J-K/15-16) | 6
30.12.2024 | 72 | Mirror- Gents & Ladies inactive chang room | 4
30.12.2024 | 73 | Soap dispenser- GF&FF Gents&ladies toilet (J-K/15-16) | 6
30.12.2024 | 73 | Soap dispencer-Gents&Ladies Inactive chang room | 4
30.12.2024 | 75 | Towel rail - GF & FF Gents & ladies toilet (J-K/15-16) | 4
30.12.2024 | 75 | Towel rail - Gents &Ladies inactive change room | 2
02.12.2024 | 92.1 | 200mm Rain water pipe OTS @ (14-15/P-M) | 4 | 8.25 |  |  | 33
02.12.2024 | 92.1 | OTS @ (14-15/P-M) | 1 | 8.75 |  |  | 8.75
02.12.2024 | 92.1 | OTS @ (14-15/P-M) | 1 | 9.25 |  |  | 9.25
02.12.2024 | 92.1 | OTS @ (14-15/H-Fx) north side | 2 | 8.25 |  |  | 16.5
02.12.2024 | 92.2 | 160mm Rain water pipe - OTS @ (14-15/H-Fx) South side | 3 | 4.3 |  |  | 12.9
04.12.2024 | 33 | West side along grid (Q-13z-16) | 1 | 16.8 | 8.8 |  | 147.84
04.12.2024 | 33 | Deduction door SDE 3 | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
04.12.2024 | 33 | Deduction window W1 | -1 | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
04.12.2024 | 33 | Deduction window W2 | -2 | 1.5 | 1.5 |  | -4.5
04.12.2024 | 33 | Add window top | 2 | 0.2 | 1.5 |  | 0.6
04.12.2024 | 33 | Add window side | 4 | 0.2 | 1.5 |  | 1.2
04.12.2024 | 33 | Door sunshade top &Bottom | 2 | 1 | 1.5 |  | 3
04.12.2024 | 33 | Door sunshadeSide | 2 | 1 | 0.1 |  | 0.2
04.12.2024 | 33 | window sunshade Side top &Bottom | 2 | 1 | 1.5 |  | 3
04.12.2024 | 33 | window sunshade Side | 2 | 1 | 0.1 |  | 0.2
04.12.2024 | 33 | Add Rain water area Pin wall side | 10 | 0.6 | 8.8 |  | 52.8
04.12.2024 | 33 | Add rough cast area Pin wall side | 4 | 0.6 | 8.8 |  | 21.12
04.12.2024 | 33 | West side along grid (Q-16-19) | 1 | 7.2 | 4.3 |  | 30.96
04.12.2024 | 33 | Deduction window W1 | -1 | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
04.12.2024 | 33 | Deduction window W2 | -1 | 1.5 | 1.5 |  | -2.25
04.12.2024 | 33 | Add Rain water area Pin wall side | 8 | 0.6 | 4.3 |  | 20.64
04.12.2024 | 33 | window sunshade Side top &Bottom | 2 | 0.7 | 1.5 |  | 2.1
04.12.2024 | 33 | window sunshade Side top &Bottom | 2 | 0.7 | 1.2 |  | 1.68
04.12.2024 | 33 | West side along grid (Q-13z-16) parapet wall @ 9m EL | 1 | 16.8 | 1.3 |  | 21.84
04.12.2024 | 33 | parapet wall top | 1 | 16.8 | 0.15 |  | 2.52
04.12.2024 | 33 | parapet wall terrace side | 1 | 16.8 | 0.7 |  | 11.76
04.12.2024 | 33 | parapet wall ceiling | 1 | 16.8 | 0.75 |  | 12.6
04.12.2024 | 33 | Deduction for Pin wall ceiling | -6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.72
04.12.2024 | 33 | Deduction for Pin wall ceiling rough cast area | -1 | 0.6 | 3.4 |  | -2.04
04.12.2024 | 33 | Deduction for Pin wall ceiling rough cast area | -1 | 0.6 | 1.6 |  | -0.96
04.12.2024 | 33 | West side along grid (Q-16-19) parapet wall @ 4.5m EL | 1 | 8 | 1.3 |  | 10.4
04.12.2024 | 33 | parapet wall top | 1 | 8 | 0.15 |  | 1.2
04.12.2024 | 33 | parapet wall terrace side | 1 | 8 | 0.7 |  | 5.6
04.12.2024 | 33 | parapet wall ceiling | 1 | 8 | 0.75 |  | 6
04.12.2024 | 33 | Deduction for pin wall ceiling | -4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.48
04.12.2024 | 33 | East side along grid (FX-16-19) | 1 | 7.2 | 4.3 |  | 30.96
04.12.2024 | 33 | Deduction window W1 | -1 | 1.2 | 1.5 |  | -1.8
04.12.2024 | 33 | Deduction window W2 | -1 | 1.5 | 1.5 |  | -2.25
04.12.2024 | 33 | Add Rain water area Pin wall side | 8 | 0.6 | 4.3 |  | 20.64
04.12.2024 | 33 | window sunshadeSide top &Bottom | 2 | 0.7 | 1.5 |  | 2.1
04.12.2024 | 33 | window sunshadeSide top &Bottom | 2 | 0.7 | 1.5 |  | 2.1
04.12.2024 | 33 | West side along grid (Q-16-19) parapet wall @ 4.5m EL | 1 | 8 | 1.3 |  | 10.4
04.12.2024 | 33 | parapet wall top | 1 | 8 | 0.15 |  | 1.2
04.12.2024 | 33 | parapet wall terrace side | 1 | 8 | 0.7 |  | 5.6
04.12.2024 | 33 | parapet wall ceiling | 1 | 8 | 0.75 |  | 6
04.12.2024 | 33 | Deduction for Pin wall ceiling | -4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.48
04.12.2024 | 33 | East side along grid (FX-15-16) | 1 | 5.4 | 8.8 |  | 47.52
04.12.2024 | 33 | Deduction window W2 | -2 | 1.5 | 1.5 |  | -4.5
04.12.2024 | 33 | Add window top &Bottom | 2 | 0.2 | 1.5 |  | 0.6
04.12.2024 | 33 | Add window side | 4 | 0.2 | 1.5 |  | 1.2
04.12.2024 | 33 | Add rough cast area Pin wall side | 4 | 0.6 | 8.8 |  | 21.12
04.12.2024 | 33 | parapet wall | 1 | 1.3 | 5.4 |  | 7.02
04.12.2024 | 33 | parapet wall top | 1 | 0.15 | 5.4 |  | 0.81
04.12.2024 | 33 | parapet wall terrace side | 1 | 0.7 | 5.4 |  | 3.78
05.12.2024 | 33 | OTS Area (14-15/P-M) north & South wall | 2 | 9.2 | 8.8 |  | 161.92
05.12.2024 | 33 | Deduction window W2 | -3 | 1.5 | 1.5 |  | -6.75
05.12.2024 | 33 | Deduction window pantry | -1 | 0.9 | 1.5 |  | -1.35
05.12.2024 | 33 | Add sunshadeSidewindow top & Bottom | 6 | 0.6 | 1.8 |  | 6.48
05.12.2024 | 33 | Add sunshadeSide window side | 6 | 0.6 | 0.15 |  | 0.54
05.12.2024 | 33 | Add sunshadeSide window top & Bottom | 2 | 0.9 | 1.8 |  | 3.24
05.12.2024 | 33 | Add sunshadeSide window side | 2 | 1 | 0.15 |  | 0.3
05.12.2024 | 33 | Deduction pantry door D2 | -1 | 1 | 2.1 |  | -2.1
05.12.2024 | 33 | Door sunshade top &Bottom | 2 | 1 | 1.2 |  | 2.4
05.12.2024 | 33 | Deduction for ventilator | -3 | 0.5 | 0.6 |  | -0.9
05.12.2024 | 33 | OTS Area (14-15/P-M) parapet wall north&South | 2 | 1.3 | 8.3 |  | 21.58
05.12.2024 | 33 | parapet wall north&South ceiling | 2 | 0.75 | 9.2 |  | 13.8
05.12.2024 | 33 | OTS Area (14-15/P-M) east &West wall | 2 | 4.3 | 8.8 |  | 75.68
05.12.2024 | 33 | Deduction window W2 | -3 | 1.5 | 1.5 |  | -6.75
05.12.2024 | 33 | Add sunshade Side window top &Bottom | 6 | 0.6 | 1.8 |  | 6.48
05.12.2024 | 33 | Add sunshade Side window side | 6 | 0.15 | 0.6 |  | 0.54
05.12.2024 | 33 | OTS Area (14-15/P-M) parapet wall east &West | 2 | 1.3 | 1.75 |  | 4.55
05.12.2024 | 33 | parapet wall east &West ceiling | 2 | 0.75 | 1.75 |  | 2.625
05.12.2024 | 33 | Add column side | 4 | 0.55 | 8.8 |  | 19.36
05.12.2024 | 33 | Add beam top &Bottom | 8 | 0.15 | 4.25 |  | 5.1
05.12.2024 | 33 | north& West side along grid (19/Q-N) Wall @ 4.5m EL | 1 | 10 | 4.3 |  | 43
05.12.2024 | 33 | Deduction window W1 | -2 | 1.2 | 1.5 |  | -3.6
05.12.2024 | 33 | Pin wall sunshade Side Bottom | 2 | 0.6 | 1.2 |  | 1.44
05.12.2024 | 33 | Add Pin wall side | 4 | 0.6 | 4.3 |  | 10.32
05.12.2024 | 33 | Addwindow Pin wall side | 4 | 0.6 | 2.1 |  | 5.04
05.12.2024 | 33 | Northside parapet wall | 1 | 10.65 | 1.3 |  | 13.845
05.12.2024 | 33 | Northside parapet wall top | 1 | 0.15 | 10.65 |  | 1.5975
05.12.2024 | 33 | Northside parapet wall ceiling | 1 | 0.75 | 10 |  | 7.5
05.12.2024 | 33 | Deduction pani wall | -2 | 0.75 | 4.25 |  | -6.375
05.12.2024 | 33 | parapet wall terrace side | 1 | 0.7 | 10 |  | 7
05.12.2024 | 33 | North& West side along grid (19/N-M) Wall @ 9m EL | 1 | 5 | 8.8 |  | 44
05.12.2024 | 33 | Deduction window W1 | -2 | 1.2 | 1.5 |  | -3.6
05.12.2024 | 33 | window sunshade top & Bottom | 2 | 0.6 | 1.2 |  | 1.44
05.12.2024 | 33 | window sunshade Bottom | 1 | 0.6 | 1.2 |  | 0.72
05.12.2024 | 33 | Add rough cast area Pin wall side | 2 | 0.6 | 8.8 |  | 10.56
05.12.2024 | 33 | Add rough cast area window Pin wall side | 2 | 0.6 | 6.6 |  | 7.92
05.12.2024 | 33 | Deduction window sunshade side | -4 | 0.15 | 1.2 |  | -0.72
05.12.2024 | 33 | Northside parapet wall ceiling | 1 | 0.75 | 5 |  | 3.75
05.12.2024 | 33 | parapet wall terrace side | 1 | 0.7 | 5 |  | 3.5
05.12.2024 | 33 | Deduction rough cost Pin wall | -1 | 0.6 | 5 |  | -3
05.12.2024 | 33 | north east & side along grid (19/Fx-H) Wall @ 4.5m EL | 1 | 10.65 | 4.3 |  | 45.795
05.12.2024 | 33 | Deduction window W1 | -2 | 1.2 | 1.5 |  | -3.6
05.12.2024 | 33 | Pin wall sunshadeSide Bottom | 2 | 0.6 | 1.2 |  | 1.44
05.12.2024 | 33 | Add Pin wall side | 4 | 0.6 | 4.3 |  | 10.32
05.12.2024 | 33 | Addwindow Pin wall side | 4 | 0.6 | 2.1 |  | 5.04
05.12.2024 | 33 | Northside parapet wall | 1 | 9.25 | 1.3 |  | 12.025
05.12.2024 | 33 | Northside parapet wall top | 1 | 0.15 | 9.25 |  | 1.3875
05.12.2024 | 33 | Northside parapet wall ceiling | 1 | 0.75 | 9.25 |  | 6.9375
05.12.2024 | 33 | Deduction pani wall | -2 | 0.75 | 4.25 |  | -6.375
05.12.2024 | 33 | parapet wall terrace side | 1 | 0.7 | 9.25 |  | 6.475
05.12.2024 | 33 | North & east side along grid (19/H-J) Wall @ 9m EL | 1 | 5 | 8.8 |  | 44
05.12.2024 | 33 | Deduction window W1 | -2 | 1.2 | 1.5 |  | -3.6
05.12.2024 | 33 | window sunshade top & Bottom | 2 | 0.6 | 1.2 |  | 1.44
05.12.2024 | 33 | window sunshade Bottom | 1 | 0.6 | 1.2 |  | 0.72
05.12.2024 | 33 | Add rough cast area Pin wall side | 2 | 0.6 | 8.8 |  | 10.56
05.12.2024 | 33 | Add rough cast area window Pin wall side | 2 | 0.6 | 6.6 |  | 7.92
05.12.2024 | 33 | Deduction window sunshade side | -4 | 0.15 | 1.2 |  | -0.72
05.12.2024 | 33 | Northside parapet wall ceiling | 1 | 0.75 | 5 |  | 3.75
05.12.2024 | 33 | parapet wall terrace side | 1 | 7 | 5 |  | 35
05.12.2024 | 33 | Deduction rough cast pin wall | -1 | 0.6 | 5 |  | -3
05.12.2024 | 33 | North side along grid (19/J-M) Wall @ 9m EL | 1 | 14.3 | 8.8 |  | 125.84
05.12.2024 | 33 | Deduction Structural glazing area @-0.05 to 4.5M EL | -3 | 4.2 | 3.5 |  | -44.1
05.12.2024 | 33 | Deduction Structural glazing area @ 4.5 to 9 M EL | -2 | 4.2 | 3.8 |  | -31.92
05.12.2024 | 33 | Deduction Structural glazing portico coping area | -1 | 4.2 | 2 |  | -8.4
05.12.2024 | 33 | North (19/J-M) parapet wall | 1 | 1.3 | 14.3 |  | 18.59
05.12.2024 | 33 | North (19/J-M) parapet wall ceiling | 1 | 0.75 | 14.3 |  | 10.725
05.12.2024 | 33 | parapet wall terrace side | 1 | 0.7 | 14.3 |  | 10.01
05.12.2024 | 33 | North side pergola area @ 4.5 M EL | 2 | 11.3 | 5.1 |  | 115.26
05.12.2024 | 33 | Deduction window W2 | -4 | 1.5 | 1.5 |  | -9
05.12.2024 | 33 | window sunshade top & Bottom | 8 | 0.65 | 1.8 |  | 9.36
05.12.2024 | 33 | window sunshade side | 4 | 0.15 | 0.8 |  | 0.48
05.12.2024 | 33 | Deduction pergola beam | -16 | 0.75 | 0.3 |  | -3.6
05.12.2024 | 33 | steel door area | 2 | 2.4 | 5.1 |  | 24.48
05.12.2024 | 33 | Deduction steel door | -2 | 1.2 | 2.1 |  | -5.04
05.12.2024 | 33 | Door sunshade top & Bottom | 4 | 0.6 | 1.5 |  | 3.6
05.12.2024 | 33 | Door sunshade side | 4 | 0.15 | 0.6 |  | 0.36
05.12.2024 | 33 | North side pergola area | 2 | 2.4 | 2.2 |  | 10.56
05.12.2024 | 33 | North side pergola area | 2 | 2.8 | 2.2 |  | 12.32
05.12.2024 | 33 | North side pergola area | 2 | 3.3 | 2.2 |  | 14.52
05.12.2024 | 33 | North side pergola area | 2 | 0.4 | 2.2 |  | 1.76
05.12.2024 | 33 | North side pergola area | 2 | 4.5 | 2.2 |  | 19.8
05.12.2024 | 33 | North side pergola area | 2 | 5.2 | 2.2 |  | 22.88
05.12.2024 | 33 | North side pergola area | 2 | 6 | 2.2 |  | 26.4
05.12.2024 | 33 | North side pergola area | 2 | 6.3 | 2.2 |  | 27.72
05.12.2024 | 33 | Pergola area column | 4 | 2.8 | 3.2 |  | 35.84
05.12.2024 | 33 | Pergola area beam | 2 | 8.4 | 2.3 |  | 38.64
05.12.2024 | 33 | Deduction beam | -16 | 0.8 | 0.3 |  | -3.84
06.12.2024 | 33 | OTS North Wall (15/J-FX) | 1 | 15.6 | 8.8 |  | 137.28
06.12.2024 | 33 | Deduction window W2 | -4 | 1.5 | 1.5 |  | -9
06.12.2024 | 33 | Add sunshade Sidewindow top &Bottom | 8 | 1.8 | 0.6 |  | 8.64
06.12.2024 | 33 | Add sunshadeSide window side | 4 | 0.15 | 0.6 |  | 0.36
06.12.2024 | 33 | Deduction for ventilator | -4 | 0.45 | 0.6 |  | -1.08
06.12.2024 | 33 | Add column side | 6 | 0.55 | 8.8 |  | 29.04
06.12.2024 | 33 | Add Pin wall side | 4 | 0.6 | 8.8 |  | 21.12
06.12.2024 | 33 | parapet wall | 1 | 16.1 | 1.3 |  | 20.93
06.12.2024 | 33 | Northside parapet wall top | 1 | 0.15 | 16.1 |  | 2.415
06.12.2024 | 33 | Northside parapet wall ceiling | 1 | 0.75 | 16.1 |  | 12.075
06.12.2024 | 33 | Deductionrough cost area | -1 | 1.15 | 1.5 |  | -1.725
06.12.2024 | 33 | Deduction pani wall | -2 | 0.23 | 0.6 |  | -0.276
06.12.2024 | 33 | parapet wall terrace side | 1 | 0.75 | 16.1 |  | 12.075
06.12.2024 | 33 | Add rough cost area Pin wall side | 1 | 0.35 | 8.8 |  | 3.08
06.12.2024 | 33 | parapet wall terrace side | 1 | 16.1 | 0.75 |  | 12.075
06.12.2024 | 33 | OTS South side Wall (14/J-FX) | 1 | 16.1 | 4.3 |  | 69.23
06.12.2024 | 33 | Deduction window W2 | -2 | 1.5 | 1.5 |  | -4.5
06.12.2024 | 33 | Deduction for ventilator | -2 | 0.45 | 0.6 |  | -0.54
06.12.2024 | 33 | parapet wall | 1 | 16.1 | 1.3 |  | 20.93
06.12.2024 | 33 | parapet wall top | 1 | 16.1 | 0.15 |  | 2.415
06.12.2024 | 33 | parapet wall ceiling | 1 | 16.1 | 0.75 |  | 12.075
06.12.2024 | 33 | parapet wall terrace side | 1 | 16.1 | 0.75 |  | 12.075
06.12.2024 | 33 | Deduction roughcast areaceiling | -1 | 1.25 | 1.5 |  | -1.875
06.12.2024 | 33 | Add roughcast area Pin wall side | 1 | 0.35 | 4.3 |  | 1.505
06.12.2024 | 33 | OTS west side (J/14-15) | 1 | 4.3 | 9 |  | 38.7
06.12.2024 | 33 | Deduction window W1 | -2 | 1.2 | 1.5 |  | -3.6
06.12.2024 | 33 | Add sunshade Sidewindow top &bottom | 4 | 1.5 | 0.6 |  | 3.6
06.12.2024 | 33 | Add sunshade Side window side | 4 | 0.15 | 1 |  | 0.6
10.12.2024 | 24 | Metalic concrete hardner -2M wide passege 1C &1D (13-14/G-P) Z-3 | 2 | 15.45 | 1.9 |  | 58.71
10.12.2024 | 24 | Fire door area | 1 | 4.4 | 2 |  | 8.8
10.12.2024 | 24 | Deduction column | -4 | 0.35 | 0.9 |  | -1.26
10.12.2024 | 24 | Deduction column | -2 | 0.3 | 0.65 |  | -0.39
10.12.2024 | 24 | Deduction column | -2 | 0.35 | 0.4 |  | -0.28
10.01.2025 | 90.1 | 40mm GI pipe line-West side water line @ OTS Tank to Gents shower room | 1 | 46.6
10.01.2025 | 90.1 | Gents shower room to pantry | 1 | 5.55
10.01.2025 | 90.1 | Gents shower room to water cooler area | 1 | 8.35
10.01.2025 | 90.1 | East side water line OTS Tank to GF TOILET | 1 | 32.1
10.01.2025 | 90.1 | GF toilet to Ladies Active change room | 1 | 30.7
10.01.2025 | 90.1 | Tarreze to FF pantry | 1 | 16
10.01.2025 | 45.1 | Steel door- Rup 3 FF North side pergola area SD3 | 2 | 1.2 | 2.1 |  | 5.04
10.01.2025 | 45.2 | Rup 3 GF West side SDE3 | 1 | 1.2 |  | 2.1 | 2.52
10.01.2025 | 45.2 | AHU2 room area SDE3 | 1 | 1.2 |  | 2.1 | 2.52
10.01.2025 | 44.1 | Fire door 4.5 M wide passegse FD14-2 | 1 | 1.8 |  | 2.1 | 3.78
10.01.2025 | 46 | PVC door -D1 GF&FF Gents&ladies toilet (J-K/15-16) | 6 | 0.8 |  | 2.1 | 10.08
10.01.2025 | 46 | Gents inactive change room | 4 | 0.8 |  | 2.1 | 6.72
10.01.2025 | 46 | Gents shower room | 5 | 0.8 |  | 2.1 | 8.4
10.01.2025 | 46 | Ladies Active change room | 4 | 0.8 |  | 2.1 | 6.72
10.01.2025 | 46 | Ladies inactive change room | 3 | 0.8 |  | 2.1 | 5.04
28.10.2024 | 22 | High density thermocol OTS area (P-M/14-15) | 2 | 18.6 |  | 0.3 | 11.16
28.10.2024 | 22 | Room (M-L/14-15) | 1 | 18.66 |  | 0.3 | 5.598
28.10.2024 | 22 | Portal monitor area | 1 | 16.86 |  | 0.3 | 5.058
28.10.2024 | 22 | Staricas area @ (K-J /14-15) | 1 | 17.4 |  | 0.3 | 5.22
28.10.2024 | 22 | OTS area (J-Fx/14-15) | 3 | 18.6 |  | 0.3 | 16.74
28.10.2024 | 22 | GF Pantry | 1 | 17.08 |  | 0.3 | 5.124
28.10.2024 | 22 | Water cooler | 1 | 11.54 |  | 0.3 | 3.462
28.11.2024 | 17 | External plastering OTS pin wall area (H-J/14-15) | 1 | 4.3 |  | 8.8 | 37.84
28.11.2024 | 17 | Deduction for ventilator | -8 | 0.45 |  | 0.6 | -2.16
28.11.2024 | 17 | Add pin wall side | 4 | 0.75 |  | 8.8 | 26.4
28.11.2024 | 17 | Rain water pin wall portico | 8 | 0.65 |  | 4.5 | 23.4
28.11.2024 | 106 | PVC lattice - West side Rain water open area EL: 4.5M | 2 | 1.35 |  | 3.9 | 10.53
28.11.2024 | 106 | West side Rain water open area EL: 9M | 2 | 1.18 |  | 3.9 | 9.204
28.11.2024 | 106 | West side Rain water open area EL: 9M | 2 | 1.5 |  | 4.1 | 12.3
28.11.2024 | 106 | West side Rain water open area EL: 9M | 2 | 1.5 |  | 4.1 | 12.3
28.11.2024 | 106 | East side Rain water open area EL: 4.5M | 2 | 1.3 |  | 3.9 | 10.14
15.12.2024 | 48 | 12mm Particle board - OR room partition wall 1-4 | 10 | 0.85 |  | 1 | 8.5
15.12.2024 | 48 | OR room partition wall 1-4 | 10 | 0.85 |  | 0.95 | 8.075
15.12.2024 | 48 | OR room partition wall 1-4 | 10 | 0.85 |  | 0.33 | 2.805
15.12.2024 | 48 | OR room partition wall 1-4 | 4 | 0.75 |  | 1 | 3
15.12.2024 | 48 | OR room partition wall 1-4 | 4 | 0.75 |  | 0.95 | 2.85
15.12.2024 | 48 | OR room partition wall 1-4 | 4 | 0.75 |  | 0.33 | 0.99
15.12.2024 | 48 | OR room partition wall 6-8 | 10 | 0.85 |  | 1 | 8.5
15.12.2024 | 48 | OR room partition wall 6-8 | 10 | 0.85 |  | 0.95 | 8.075
15.12.2024 | 48 | OR room partition wall 6-8 | 10 | 0.85 |  | 0.33 | 2.805
15.12.2024 | 48 | OR room partition wall 9-11 | 10 | 0.85 |  | 1 | 8.5
15.12.2024 | 48 | OR room partition wall 9-11 | 10 | 0.85 |  | 0.95 | 8.075
15.12.2024 | 48 | OR room partition wall 9-11 | 10 | 0.85 |  | 0.33 | 2.805
15.12.2024 | 48 | OR room 1-4 door D2 Bottom | 4 | 0.73 |  | 0.92 | 2.6864
15.12.2024 | 48 | OR room 1-4 D2 door top | 4 | 0.73 |  | 0.82 | 2.3944
15.12.2024 | 48 | OR room 6-8 door D2 Bottom | 3 | 0.73 |  | 0.92 | 2.0148
15.12.2024 | 48 | OR room 6-8 door D2 top | 3 | 0.73 |  | 0.82 | 1.7958
15.12.2024 | 48 | OR room 9-11 door D2 Bottom | 3 | 0.73 |  | 0.92 | 2.0148
15.12.2024 | 48 | OR room 9-11 door D2 top | 3 | 0.73 |  | 0.82 | 1.7958
15.12.2024 | 48 | CCTVacess control room door D2 Bottom | 1 | 0.73 |  | 0.92 | 0.6716
15.12.2024 | 48 | CCTVacess control room door D2 top | 1 | 0.73 |  | 0.82 | 0.5986
15.12.2024 | 48 | Pantry door D2 Bottom | 1 | 0.73 |  | 0.92 | 0.6716
15.12.2024 | 48 | Pantry door D2 top | 1 | 0.73 |  | 0.82 | 0.5986
15.12.2024 | 48 | FF AHU 1&2 door D14 Bottom | 4 | 0.68 |  | 0.93 | 2.5296
15.12.2024 | 48 | Office floordoor D14 Bottom | 2 | 0.68 |  | 0.93 | 1.2648
15.12.2024 | 48 | Conference roomD14 Bottom | 2 | 0.68 |  | 0.93 | 1.2648
11.12.2024 | 47 | 6mm thick glass - OR room 1-4 window W1 | 6 | 0.53 |  | 1.37 | 4.3566
12.11.2024 | 47 | OR room1-4 window W2 | 2 | 0.63 |  | 1.37 | 1.7262
12.11.2024 | 47 | OR room 6-8 window W1 | 4 | 0.53 |  | 1.37 | 2.9044
12.11.2024 | 47 | OR room 6-8 window W2 | 2 | 0.63 |  | 1.37 | 1.7262
12.11.2024 | 47 | CCTV acess control room W1 | 2 | 0.53 |  | 1.37 | 1.4522
12.11.2024 | 47 | OR room 9-11 window W1 | 4 | 0.53 |  | 1.37 | 2.9044
12.11.2024 | 47 | OR room9-11 window W2 | 2 | 0.63 |  | 1.37 | 1.7262
12.11.2024 | 47 | Water cooler area W2 | 2 | 0.63 |  | 1.37 | 1.7262
12.11.2024 | 47 | 2 Mm Wide passage 1A&1B | 4 | 0.53 |  | 1.37 | 2.9044
12.11.2024 | 47 | OR room -12 W2 | 2 | 0.63 |  | 1.37 | 1.7262
12.11.2024 | 47 | Pantry 900*1500 | 2 | 0.68 |  | 0.77 | 1.0472
12.11.2024 | 47 | 1.4 M wide passage area | 4 | 0.63 |  | 1.37 | 3.4524
12.11.2024 | 47 | Office floor W2 | 10 | 0.63 |  | 1.37 | 8.631
12.11.2024 | 47 | Office floor W1 | 2 | 0.53 |  | 1.37 | 1.4522
12.11.2024 | 47 | Conference room W2 | 10 | 0.63 |  | 1.37 | 8.631
12.11.2024 | 47 | FF Pantry W1 | 2 | 0.53 |  | 1.37 | 1.4522
12.11.2024 | 47 | Lectuer room W2 | 2 | 0.63 |  | 1.37 | 1.7262
12.11.2024 | 47 | East Staircase w1 | 6 | 0.53 |  | 1.37 | 4.3566
12.11.2024 | 47 | West Staircase w2 | 4 | 0.63 |  | 1.37 | 3.4524
12.11.2024 | 47 | West elevation area w1 | 2 | 0.53 |  | 1.37 | 1.4522
12.11.2024 | 47 | FF AHU 1&2 door D14 top | 4 | 0.68 |  | 0.83 | 2.2576
12.11.2024 | 47 | Office floordoor D14 top | 2 | 0.68 |  | 0.86 | 1.1696
12.11.2024 | 47 | Conference roomD14 top | 2 | 0.68 |  | 0.86 | 1.1696
10.12.2024 | 58 | C type door handle 200mm OR room 1-4 door D2 | 4 | 2 |  |  | 8
10.12.2024 | 58 | OR room 6-8 door D2 | 3 | 2 |  |  | 6
10.12.2024 | 58 | OR room 9-11 door D2 | 3 | 2 |  |  | 6
10.12.2024 | 58 | CCTVacess control room door D2 | 1 | 2 |  |  | 2
10.12.2024 | 58 | pantry door D2 Bottom | 2 | 2 |  |  | 4
10.12.2024 | 58 | Gents & Lades toilet D2a | 2 | 2 |  |  | 4
10.12.2024 | 58 | FF AHU 1&2 door D14 | 4 | 2 |  |  | 8
10.12.2024 | 58 | Office floordoor D14 | 2 | 2 |  |  | 4
10.12.2024 | 58 | Conference roomD14 | 2 | 2 |  |  | 4
10.12.2024 | 58 | FF Gents & Lades toilet D2a | 2 | 2 |  |  | 4
10.12.2024 | 56 | Mortice lock OR room 1-4 door D2 | 4 | 1 |  |  | 4
10.12.2024 | 56 | OR room 6-8 door D2 | 3 | 1 |  |  | 3
10.12.2024 | 56 | OR room 9-11 door D2 | 3 | 1 |  |  | 3
10.12.2024 | 56 | CCTVacess control room door D2 | 1 | 1 |  |  | 1
10.12.2024 | 56 | pantry door D2 | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 56 | Gents & Lades toilet D2a | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 56 | FF AHU 1&2 door D14 | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 56 | Office floordoor D14 | 1 | 1 |  |  | 1
10.12.2024 | 56 | Conference roomD14 | 1 | 1 |  |  | 1
10.12.2024 | 56 | FF Gents & Lades toilet D2a | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 55 | Aluminium butt hinges OR room 1-4 door D2 | 4 | 4 |  |  | 16
10.12.2024 | 55 | OR room 6-8 door D2 | 3 | 4 |  |  | 12
10.12.2024 | 55 | OR room 9-11 door D2 | 3 | 4 |  |  | 12
10.12.2024 | 55 | CCTVacess control room door D2 | 1 | 4 |  |  | 4
10.12.2024 | 55 | pantry door D2 Bottom | 2 | 4 |  |  | 8
10.12.2024 | 55 | Gents & Lades toilet D2a | 2 | 4 |  |  | 8
10.12.2024 | 55 | FF AHU 1&2 door D14 | 4 | 4 |  |  | 16
10.12.2024 | 55 | Office floordoor D14 | 2 | 4 |  |  | 8
10.12.2024 | 55 | Conference roomD14 | 2 | 4 |  |  | 8
10.12.2024 | 52 | Door closer OR room 1-4 door D2 | 4 | 1 |  |  | 4
10.12.2024 | 52 | OR room 6-8 door D2 | 3 | 1 |  |  | 3
10.12.2024 | 52 | OR room 9-11 door D2 | 3 | 1 |  |  | 3
10.12.2024 | 52 | OR room-12 | 1 | 1 |  |  | 1
10.12.2024 | 52 | CCTVacess control room door D2 | 1 | 1 |  |  | 1
10.12.2024 | 52 | Pantry door D2 | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 52 | Gents & Lades toilet D2a | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 52 | Office floordoor D14 | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 52 | Office floordoor D3 | 1 | 1 |  |  | 1
10.12.2024 | 52 | FF AHU 1&2 door D14 | 4 | 1 |  |  | 4
10.12.2024 | 52 | Conference roomD14 | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 52 | FF Gents & Lades toilet D2a | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 52 | LAN /EPABX room D3 | 1 | 1 |  |  | 1
10.12.2024 | 52 | Lectuer room D3 | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 61 | Door stopper - OR room 1-4 door D2 | 4 | 1 |  |  | 4
10.12.2024 | 61 | OR room 6-8 door D2 | 3 | 1 |  |  | 3
10.12.2024 | 61 | OR room 9-11 door D2 | 3 | 1 |  |  | 3
10.12.2024 | 61 | OR room-12 | 1 | 1 |  |  | 1
10.12.2024 | 61 | CCTVacess control room door D2 | 1 | 1 |  |  | 1
10.12.2024 | 61 | pantry door D2 | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 61 | Gents & Lades toilet D2a | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 61 | Office floordoor D14 | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 61 | Office floordoor D3 | 1 | 1 |  |  | 1
10.12.2024 | 61 | FF AHU 1&2 door D14 | 4 | 1 |  |  | 4
10.12.2024 | 61 | Conference roomD14 | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 61 | FF Gents & Lades toilet D2a | 2 | 1 |  |  | 2
10.12.2024 | 61 | LAN /EPABX room D3 | 1 | 1 |  |  | 1
10.12.2024 | 61 | Lectuer room D3 | 2 | 1 |  |  | 2